- АДМИНИСТРАЦИЯ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО

- РАЙОНА

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 августа 2013 года  № 1098

с. Большая Глушица

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года

(наименование в редакции постановления администрации муниципального района   Большеглушицкий Самарской области от 24.01.2014 № 84)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Большеглушицкий Самарской области в целях реализации на территории муниципального района Большеглушицкий Самаркой области государственной политики в области развития сельских территорий, администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014-2017 годы  и на период до 2020 года».

(п. 1 в редакции постановления администрации муниципального района   Большеглушицкий Самарской области от 24.01.2014 № 84)

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области по экономике и финансам Анцинова В.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования.

Глава района                                                                            А.В.Грибеник

Зенченко 21305

Приложение  к постановлению

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области

от «29» августа 2013 г. № 1098

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(наименование постановления администрации муниципального района   Большеглушицкий Самарской области от 24.01.2014 № 84)

| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа) (наименование в редакции постановления администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 24.01.2014 № 84) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 года № 2136-р и от 8 ноября 2012 года № 2071-р; постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; распоряжение исполняющего обязанности главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 11 марта 2013 года № 37-р |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области |
| Разработчик Программы | - Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Муниципальный район); - активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Муниципального района, в решении вопросов местного значения; - формирование в Муниципальном районе позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района. Основными задачами Программы являются: - удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Муниципального района; - реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Муниципального района с помощью грантовой поддержки. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | а) ввод (приобретение) 9234 кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в Муниципальном районе, в том числе 4320 кв. м для молодых семей и молодых специалистов; - сокращение числа сельских семей Муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 4,8 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 12,1 %; б) ввод в действие объектов социальной сферы: - 1 фельдшерско-акушерского пункта; - увеличение численности сельского населения Муниципального района обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами на 500 человек; - 10 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 16000 кв. м; - увеличение численности сельского населения Муниципального района обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 12000 человек. в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: - 17,5 км распределительных газовых сетей; - увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с 81,53% до 82 %; - 35 км локальных водопроводов; - увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 90 % до 92 %; г) реализация 1 проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в сельских территориях Муниципального района; д) реализация 10 проектов местных инициатив сельских граждан, проживающих в Муниципальном районе, получивших грантовую поддержку. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 682,68 млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 202,56 млн. рублей; - средства бюджета Самарской области – 314,09 млн. рублей; - средства бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 6,22 млн. рублей; - средства бюджетов сельских поселений муниципального района Большеглушицкий Самарской области - 25,33 млн. рублей; - средства внебюджетных источников – 134,48 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Улучшение жилищных условий 171 сельской семьи, в том числе 80 молодых семей и молодых специалистов; б) Удовлетворение потребностей организаций АПК* Муниципального района в молодых специалистах на 5 % и социальной сферы - на 5 %; в) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 507,99 млн. рублей, в том числе за счет: - реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения – 373,5 млн. рублей; - привлечения внебюджетных средств - 134,49 млн. рублей. |

### Характеристика проблемы

  - Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий Муниципального района

На сельской территории Муниципального района  располагается 8 сельских поселений.

Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 2534 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 229894 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Показатели | Единица измере-ния | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв. км | 2534 |
| 1.1 | - леса | кв. км | 22 |
| 1.2 | - водоемы | кв. км | 6,16 |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 2076 |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 1025 |
| 1.4 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 229894 |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 186374 |
|  |  | % | 81 |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 18 |
|  | - имеют в наличие земель сельскохозяйственного назначения | га | 130426 |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 709 |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 86 |
|  | - имеют в наличие земель сельскохозяйственного назначения | га | 55974 |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 224 |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (домовладений) | ед. | 7958 |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 2076 |

1.2.  Сельское население Муниципального района

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года составила 20453 человек, в том числе трудоспособного населения 12496 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство - 933 человек (7,5 %);

- организации бюджетной сферы – 1606 человек (12,9 %);

- организации несельскохозяйственной сферы - 2589 человек (20,7%);

- личное подсобное хозяйство - 1542 человек (12,3 %);

- работает за пределами сельской территории Муниципального района - 3167 человек (25,3 %);

- не обеспечено работой - 2659 человек (21,3 %).

Дефицит кадров в сфере АПК* Муниципального района составляет 1412 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 141 человек.

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 10542 рублей на человека.

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Численность сельского населения Муниципального района (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории Муниципального района |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории Муниципального района | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) | Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Александровка | 1491 | 94 | 150 | 406 | 530 | 311 | 936 | 595 | 144 | 57 | 40 | 354 | 63,6 | 291 | 50 | 1,5 | Х |
| 2. | Большая Глушица | 10300 | 516 | 1055 | 2678 | 3856 | 2195 | 6400 | 3700 | 200 | 1100 | 2000 | 400 | 57,8 | 600 | 2100 | 2,1 | Х |
| 3. | Большая Дергуновка | 719 | 45 | 47 | 184 | 265 | 178 | 449 | 349 | 45 | 30 | 25 | 249 | 77,7 | 20 | 80 | 1,8 | Х |
| 4. | Малая Глушица | 1342 | 75 | 112 | 354 | 475 | 326 | 786 | 243 | 56 | 87 | 97 | 3 | 30,9 | 436 | 107 | 2,8 | Х |
| 5. | Мокша | 1025 | 93 | 119 | 299 | 364 | 150 | 667 | 204 | 105 | 29 | 26 | 44 | 30,6 | 397 | 66 | 2,4 | Х |
| 6. | Новопавловка | 1610 | 140 | 176 | 407 | 532 | 355 | 881 | 600 | 143 | 131 | 304 | 22 | 68,1 | 261 | 20 | 4,1 | Х |
| 7. | Фрунзенское | 2222 | 136 | 292 | 595 | 780 | 419 | 1340 | 615 | 173 | 117 | 35 | 290 | 30,4 | 536 | 189 | 2,0 | Х |
| 8. | Южное | 1744 | 91 | 128 | 490 | 615 | 420 | 1037 | 364 | 67 | 55 | 62 | 180 | 35,1 | 626 | 47 | 1,4 | Х |
|  | Итого по Муниципальному району | 20453 | 1190 | 2079 | 5413 | 7417 | 4354 | 12496 | 6670 | 933 | 1606 | 2589 | 1542 | 53,4 | 3167 | 2659 | 2,3 | 10542 |

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района

Основным производственным направлением хозяйственной деятельности на территории Муниципального района является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность 18 сельскохозяйственных организаций, 86 крестьянских (фермерских) хозяйств и 7958 личных подсобных хозяйств (домовладений).

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК* представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса  Муниципального района

| № п/п | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК* |  |  |  | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организа-ционно-правовая форма | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование инвестиционного мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестици-онного мероприятия (проекта) (млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы (далее – Госпрограмма) |  |
|  |  |  |  | физиче-ских единиц | млн. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Сельское поселение Александровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общество в ограниченной ответствен-ностью «Селькохо-зяйственное производс-твенное предприятие «Правда» | частная | Производство зерновых и технических культур, мяса и молока | зерно 12762 тонны подсол-нечник 5670 тонн молоко 1198 тонн мясо 62 тонны | 56,7 26,4 17,7 9,3 | Реконструкция 2-х животноводческих помещений на 200 голов КРС | 10,0 | х | х |
| 2. | Сельское поселение Большая Глушица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Индивиду-альный предприни-матель глава крестьянско-фермерского хозяйства Ракитин А.В. | частная | Производство зерновых и технических культур и мяса | зерно 9613 тонн подсол-нечник 1500 тонн | 48,0 16,0 | Строительство животноводческого помещения под мясное скотоводство на 200 голов | 10,0 | х | х |
| 2.2 | Индивиду-альный предприни-матель глава крестьянско-фермерского хозяйства Нуржанов Е.Б. | частная | Производство молока и мяса | мясо 71,6 тонны | 5,2 | Строительство животноводческих помещения под мясное скотоводство на 200 голов Строительство овчарни на 1000 голов | 10,0 8,0 | х х | х х |
| 3 | Сельское поселение Большая Дергуновка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общество с ограниченной ответст-венностью «Березовское» | частная | Производство зерновых и технических культур | зерно 3109 тонн подсол-нечник 1440 тонн | 12,1 8,4 | Строительство овчарни на 1000 голов | 8,0 | х | х |
| 3.2 | Общество с ограниченной ответст-венностью «Родник» | частная | Производство зерновых и технических культур и мяса | зерно 983 тонн подсол-нечник 185 тонн мясо 8 тонн | 5,8 1,8 1,0 | Реконструкция помещения для мясного скота на 100 голов | 3,0 | х | х |
| 3.3 | Индивиду-альный предприни-матель глава крестьянско-фермерского хозяйства Караблина Л.Н. | частная | Производство молока | мясо 44,2 тонны молоко 217,5 тонны | 7,1 3,5 | Реконструкция помещения для скота на 200 голов КРС | 5,0 | х | х |
| 4 | Сельское поселение Малая Глушица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Производ-ственный сельскохо-зяйственный кооператив СК имени Крупской | частная | Производство зерновых и технических культур, мяса и молока | зерно 3180 тонн подсол-нечник 1772 тонны молоко 317 тонн мясо 35 тонн | 18,5 1,8 3,8 7,9 | Реконструкция 2-х животноводческих помещений на 200 голов КРС | 10,0 | х | х |
| 4.2 | Общество с ограниченной ответст-венностью «Южное» | частная | Производство зерновых и технических культур | зерно 1411 тонн подсол-нечник 451 тонн | 5,5 2,9 | Строительство 2-х ангаров площадь 1400 кв. метров Строительство весового хозяйства Строительство слесарной мастерской 100 кв. метров | 3,0 1,0 1,0 | х х х | х х х |
| 4.3 | Индивиду-альный предприни-матель глава крестьянско-фермерского хозяйства Сулейманов М.Я. | частная | Производство зерновых и технических культур | зерно 471 тонна подсол-нечник 120 тонн | 2,3 1,4 | Строительство овчарни на 1000 голов | 8,0 | х | х |
| 5. | Сельское поселение Мокша |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общество с ограниченной ответст-венностью «Степные зори» | частная | Производство зерновых и технических культур и мяса | зерно 7332 тонны подсол-нечник 4989 тонн мясо 14 тонн | 29,5 33,3 3,0 | Строительство зернохранилища 2160 кв. метров | 30,0 | х | х |
| 5.2 | Общество с ограниченной ответст-венностью «Степные просторы | частная | Производство зерновых и технических культур | зерно 2046 тонн подсол-нечник 1033 тонны | 12,2 9,0 | Строительство семяочистительного комплекса Строительство 5 складских помещений | 7,5 30,0 | Техническая и технологическая модернизация (приобретение семяочистительного оборудования) х | 2,5 х |
| 6. | Сельское поселение Новопавловка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Сельскохо- зяйственный произвост-венный кооператив имени ХХ партсъезда | частная | Производство зерновых и технических культур, мяса и молока | зерно 2699 тонн подсол-нечник 719 тонн молоко 1638 тонн мясо 86 тонн | 10,7 6,7 21,7 8,1 | Замена доильных установок Реконструкция помещений для содержания КРС на 500 голов Строительство комплекса по пакетированию молока | 1,0 10,0 10,0 | х х х | х х х |
| 7. | Сельское поселение Фрунзенское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Общество с ограниченной ответст-венностью «КХ Волгарь» | частная | Производство зерновых и технических культур и мяса | зерно 12490 тонн подсол-нечник 10880 тонн мясо 39,4 тонны | 68,1 58,3 7,7 | Строительство семяочистительного комплекса Строительство комплекса по выращиванию племенных телочек (мясное скотоводство) на 500 голов Строительство 2-х овчарен на 1500 голов | 30,0 10,0 12,0 | Техническая и технологическая модернизация (приобретение семяочистительного оборудования) х х | 4,5 х х |
| 8. | Сельское поселение Южное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Общество с ограниченной ответст-венностью «Эльмир» | частная | Производство зерновых и технических культур, мяса и молока | зерно 5915 тонн подсол-нечник 996 тонн молоко 79 тонн мясо 127 тонн | 19,5 5,3 1,2 7,5 | Строительство убойного цеха с глубокой заморозкой Строительство тока 1200 кв. метров Строительство откормочной площадки на 400 голов КРС | 33,0 8,0 12,0 | Техническая и технологическая модернизация (приобретение оборудования для убойного цеха и холодильников для глубокой заморозки) х х | 16,5 х х |
|  | Итого | х | х | х | 564,9 | х | 270,5 | х | 23,5 |

1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Муниципального района

.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2013 года составляет 461800  кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома - 134144 кв. метров (29,1 %);

- индивидуальные жилые дома.  - 327656 кв. метров  (70,9 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 22,58 кв. метров  в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 660 семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 551 семей), в том числе 189 молодых семей и молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 80 молодых семей и молодых специалистов).

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 3,0 % (13882,3 кв. метров).

Таблица 4

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01. 01. 2013 года

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | домов (квартир) | человек | Домов (квартир) | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Александровка | 77 | 369 | 17556 | 856 | 4,9 | 506 | 34,70 | 369 | 506 | 360 | 500 |
|  | Большая Глушица | 213 | 1600 | 60800 | 11646 | 19,2 | 2600 | 23,38 | 1600 | 2600 | 1410 | 2200 |
|  | Большая Дергуновка | 1 | 4 | 88 | - | - | 5 | 17,6 | - | - | 4 | 2 |
|  | Малая Глушица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мокша | 91 | 211 | 12052 | - | - | 627 | 19,22 | 211 | 627 | 195 | 595 |
|  | Новопавловка | 43 | 94 | 5970 | - | - | 474 | 12,59 | 91 | 472 | 95 | 453 |
|  | Фрунзенское | 174 | 473 | 25148 | 408 | 1,6 | 1143 | 22,0 | 272 | 762 | 172 | 1034 |
|  | Южное | 149 | 530 | 12530 | 558,5 | 4,5 | 917 | 13,66 | 519 | 890 | 309 | 883 |
| 2 | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Александровка | 267 | - | 14444 | - | - | 985 | 14,66 | 267 | 985 | 102 | 945 |
|  | Большая Глушица | 2500 | - | 190400 | - | - | 7700 | 24,73 | 2490 | 7685 | 2185 | 7650 |
|  | Большая Дергуновка | 324 | - | 18172 | - | - | 714 | 25,45 | 184 | 337 | 216 | 269 |
|  | Малая Глушица | 553 | - | 29000 | - | - | 1342 | 21,61 | 543 | 1330 | 472 | 1241 |
|  | Мокша | 141 | - | 7398 | - | - | 398 | 19,95 | 133 | 378 | 91 | 319 |
|  | Новопавловка | 539 | - | 28600 | 52,57 | 0,2 | 1136 | 25,18 | 525 | 1121 | 479 | 1092 |
|  | Фрунзенское | 522 | - | 27002 | 361,2 | 1,4 | 1079 | 25 | 275 | 720 | 479 | 1077 |
|  | Южное | 243 | - | 12100 | - | - | 827 | 14,63 | 243 | 827 | 202 | 737 |
|  | Итого по Муниципальному району | 5837 | 3281 | 461800 | 13882,27 | 3,0 | 20453 | 22,58 | 7722 | 19240 | 6771 | 18997 |

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях Муниципального района  по состоянию на 01.01.2013 г.

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | Фельдшерско-акушерские пункты и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Александровка | 1 | 624 | уд. | 100 | 1 | 60 | уд. | 100 | 2 | 100 | уд. | 1 | 400 | уд. | 100 | 2 | 6000 | ветх. | 40 |
| 2. | Большая Глушица | 2 | 1770 | уд. | 100 | 3 | 542 | уд. | 96 | 2 | 100 | уд. | 3 | 533 | уд. | 100 | 10 | 18350 | уд. | 32 |
| 3. | Большая Дергуновка | 1 | 120 | уд. | 100 | 1 | 90 | ветх | 100 | 1 | 100 | уд. | 2 | 310 | уд. | 100 | 2 | 3000 | уд. | 21 |
| 4. | Малая Глушица | 2 | 452 | уд. | 100 | 2 | 180 | уд. | 100 | 2 | 100 | уд. | 2 | 406 | уд. | 100 | 5 | 4650 | уд. | 28 |
| 5. | Мокша | 1 | 192 | уд. | 100 | 1 | 70 | уд. | 100 | 2 | 100 | уд. | 2 | 110 | ветх. | 100 | 2 | 3000 | уд. | 26 |
| 6. | Новопавловка | 2 | 312 | уд. | 110 | 2 | 115 | уд. | 100 | 2 | 100 | уд. | 2 | 315 | уд. | 100 | 4 | 4500 | уд. | 28 |
| 7. | Фрунзенское | 1 | 640 | ветх | 100 | 3 | 105 | уд. | 100 | 4 | 100 | уд. | 5 | 360 | ветх | 100 | 2 | 3000 | ветх | 12 |
| 8. | Южное | 1 | 624 | уд. | 100 | 1 | 15 | уд. | 100 | 4 | 100 | уд. | 2 | 404 | ветх. | 100 | 2 | 3000 | ветх. | 15 |
|  | Итого по Муниципальному району | 10 | 4824 | х | 100 | 14 | 1180 | х | 97 | 19 | 100 | х | 19 | 2838 | х | 100 | 29 | 45550 | х | 38 |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 60 %, сетевым газоснабжением – 81,53%.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Муниципального района функционируют:

- 10 общеобразовательных школ на 4824 ученических мест;

- 14 детских садов (структурных подразделений образовательных учреждений и их филиалов) на 1180 мест;

- 13 фельдшерско-акушерских пунктов и 6 офисов врача общей практики;

- 19 учреждений культурно-досугового типа (в том числе их филиалов) на 2838 мест;

- 29 плоскостные спортивные сооружения общей площадью 45500 кв.м.

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5.

Уровень благоустройства объектов социальной сферы Муниципального района приведен в таблице 6.

Таблица 6

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов

социальной сферы в Муниципальном районе на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Наименование объекта в сельском поселении | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | Канализация |
|  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | сельское поселение Александровка |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ГБОУ* Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Александровка | - | + | + | - | + | + |
| 1.2 | Структурное подразделение ГБОУ* Самарской области СОШ* «Образовательный центр» с. Александровка – детский сад «Колобок» | - | + | + | - | + | + |
| 1.3 | Александровский сельский дом культуры | - | + | + | - | + | - |
| 1.4 | Фельдшерско – акушерский пункт пос. Малая Вязовка | - | + | + | - | + | + |
| 1.5 | Офис врача общей практики с. Александровка | - | + | + | - | + | + |
| 1.6 | Отделение почтовой связи Александровка Большеглушицкого почтамта УФПС* Самарской области филиала ФГУП* «Почта России» | - | + | + | - | + | - |
|  | Итого | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | сельское поселение Большая Глушица |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ГБОУ* Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 «Образовательный центр» с. Большая Глушица | - | + | + | - | + | + |
| 2.2 | Структурное подразделение ГБОУ* Самарской области СОШ* № 1 «Образовательный центр» с. Большая Глушица – детский сад №3 «Красная Шапочка» | - | + | - | - | + | + |
| 2.3 | Структурное подразделение ГБОУ* Самарской области СОШ* № 1 «Образовательный центр» с. Большая Глушица – детский сад № 4 «Колосок» | + | + | + | - | + | + |
| 2.4 | Структурное подразделение ГБОУ* Самарской области СОШ* № 1 «Образовательный центр» с. Большая Глушица - дополнительного образования детей «Дом детского творчества» | + | - | + | - | - | + |
| 2.5 | Кобзевский филиал ГБОУ* Самарской области СОШ* № 1 «Образовательный центр» с. Большая Глушица | - | + | + | - | + | + |
| 2.6 | ГБОУ* Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 «Образовательный центр» с. Большая Глушица | - | + | + | - | + | + |
| 2.7 | Структурное подразделение ГБОУ* Самарской области СОШ* № 2 «Образовательный центр» с. Большая Глушица – детский сад №1 «Одуванчик» | + | - | + | - | - | + |
| 2.8 | Структурное подразделение ГБОУ* Самарской области СОШ № 2 «Образовательный центр» с. Большая Глушица дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» | - | + | + | - | + | + |
| 2.9 | ГБУЗ* Самарской области «Большеглушицкая центральная районная больница» | - | + | + | - | + | + |
| 2.10 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Большая Глушица | + | - | + | - | - | - |
| 2.11 | Фельдшерско-акушерский пункт пос. Кобзевка | - | + | + | - | + | + |
| 2.12 | ГБУ* Самарской области «Большеглушицкий пансионат для ветеранов войны и труда» | - | + | + | - | + | + |
| 2.13 | ГБОУ СПО* Большеглушицкий техникум | - | + | + | - | + | + |
| 2.14 | Межпоселенческая центральная библиотека | + | - | + | - | - | + |
| 2.15 | Большеглушицкий почтамт УФПС* Самарской области филиала ФГУП* «Почта России» | + | - | + | - | - | + |
| 2.16 | ГУ* Самарской области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Большеглушицкий» | + | - | + | - | - | + |
| 2.17 | Историко-краеведческий музей | + | - | + | - | - | + |
| 2.18 | ГУ* Самарской области «Большеглушицкий реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | - | + | + | - | + | + |
|  | Итого | 8 | 11 | 18 | 0 | 11 | 17 |
| 3 | сельское поселение Большая Дергуновка |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Большедергуновский филиал ГБОУ* Самарской области СОШ* № 2 «Образовательный центр» с. Большая Глушица | - | + | - | + | - | + |
| 3.2 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Большая Дергуновка | - | + | + | - | + | + |
| 3.3 | Отделение почтовой связи Большая Дергуновка Большеглушицкого почтамта УФПС* Самарской области филиала ФГУП* «Почта России» | - | + | - | - | + | - |
|  | Итого | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | сельское поселение Малая Глушица |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ГБОУ* Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Константиновка | + | - | + | - | + | - |
| 4.2 | Структурное подразделение ГБОУ* СОШ* с. Константиновка - детский сад | + | - | + | - | + | - |
| 4.3 | Константиновский сельский дом культуры | + | - | + | - | + | - |
| 4.4 | Офис врача общей практики с. Константиновка | + | - | + | - | + | - |
| 4.5 | ГБОУ* Самарской области основная общеобразовательная школа с. Малая Глушица | - | + | + | - | + | - |
| 4.6 | Структурное подразделение ГБОУ* Самарской области ООШ* с. Малая Глушица – детский сад «Ладушки» | - | + | + | - | + | - |
| 4.7 | Малоглушицкий сельский дом культуры | - | + | + | - | + | - |
| 4.8 | Фельдшерско – акушерский пункт с. Малая Глушица | - | + | + | - | + | - |
|  | Итого | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | сельское поселение Мокша |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ГБОУ* Самарской области основная общеобразовательная школа с. Мокша | - | + | + | - | + | - |
| 5.2 | Структурное подразделение ГБОУ* ООШ* с. Мокша – детский сад «Радуга» | - | + | + | - | + | - |
| 5.3 | Фельдшерско – акушерский пункт пос. Ледяйка | - | + | - | - | + | - |
| 5.4 | Офис врача общей практики с. Мокша | - | + | + | - | + | - |
| 5.5 | Мокшанский сельский дом культуры | - | + | - | - | + | - |
| 5.6 | Сельский клуб пос. Ледяйка | - | + | - | - | + | - |
| 5.7 | Отделение почтовой связи Мокша Большеглушицкого почтамта УФПС* Самарской области филиала ФГУП* «Почта России» | - | + | - | - | + | - |
|  | Итого | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | сельское поселение Новопавловка |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ГБОУ* Самарской области основная общеобразовательная школа с. Тамбовка | + | - | + | - | + | - |
| 6.2 | ГБОУ* Самарской области основная общеобразовательная школа с. Новопавловка | + | - | + | - | + | - |
| 6.3 | Структурное подразделение ГБОУ* ООШ* с. Новопавловка - детский сад №8 «Золотой петушок» | + | - | + | - | + | - |
| 6.4 | Новопавловский сельский дом культуры | + | - | + | - | + | - |
| 6.5 | Тамбовский сельский дом культуры | + | - | + | - | + | - |
| 6.6 | Отделение почтовой связи Новопавловка Большеглушицкого почтамта УФПС* Самарской области филиала ФГУП * «Почта России» | - | - | + | - | - | - |
| 6.7 | Отделение почтовой связи Тамбовка Большеглушицкого почтамта УФПС* Самарской области филиала ФГУП* «Почта России» | - | + | + | - | + | - |
| 6.8 | Фельдшерско – акушерский пункт с. Новопавловка | - | + | + | - | + | - |
| 6.9 | Офис врача общей практики с. Тамбовка | + | - | + | - | + | - |
|  | Итого | 7 | 2 | 9 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | сельское поселение Фрунзенское |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ГБОУ* Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» пос. Фрунзенский | + | - | + | - | - | - |
| 7.2 | Структурное подразделение ГБОУ* Самарской области СОШ* «Образовательный центр» пос. Фрунзенский детский сад «Солнышко» | + | - | + | - | - | - |
| 7.3 | Озерский филиал ГБОУ* Самарской области СОШ* «Образовательный центр» пос. Фрунзенский | - | - | + | - | - | - |
| 7.4 | Структурное подразделение Озерского филиала – детский сад | - | - | + | - | - | - |
| 7.5 | Моршанский филиал ГБОУ* Самарской области СОШ* «Образовательный центр» пос. Фрунзенский | + | - | + | - | - | - |
| 7.6 | Структурное подразделение Моршанского филиала – детский сад | - | - | + | - | - | - |
| 7.7 | Верхнедольский филиал ГБОУ* Самарской области СОШ* «Образовательный центр» пос. Фрунзенский | - | - | - | - | - | - |
| 7.8 | Фрунзенский дом культуры | - | - | - | - | - | - |
| 7.9 | Моршанский сельский клуб | + | - | + | - | - | - |
| 7.10 | ГУ Самарской области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Большеглушицкий» ( пос. Фрунзенский) | + | - | + | - | - | - |
| 7.11 | Офис врача общей практики пос. Фрунзенский | - | + | + | - | - | - |
| 7.12 | Фельдшерско – акушерский пункт с. Морша | - | + | + | - | - | - |
| 7.13 | Фельдшерско – акушерский пункт пос. Озерск | - | - | + | - | - | - |
| 7.14 | Фельдшерско – акушерский пункт пос. Верхнедольск | - | - | - | - | - | - |
| 7.15 | Аптека пос. Фрунзенский | - | - | + | - | - | - |
| 7.16 | Отделение почтовой связи Фрунзенский Большеглушицкого почтамта УФПС* Самарской области филиала ФГУП* «Почта России» | + | - | + | - | - | - |
| 7.17 | Отделение почтовой связи Морша Большеглушицкого почтамта УФПС* Самарской области филиала ФГУП* «Почта России» | - | - | + | - | - | - |
|  | Итого | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | сельское поселение Южное |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ГБОУ* Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» пос. Южный | + | - | + | - | - | + |
| 8.2 | Сельский дом культуры пос. Южный | + | - | + | - | - | - |
| 8.3 | Сельский дом культуры пос. Таш-Кустьяново | - | + | - | - | - | - |
| 8.4 | Офис врача общей практики пос. Южный | - | + | + | - | + | + |
| 8.5 | Фельдшерско – акушерский пункт пос. Малороссийский | - | + | + | - | - | - |
| 8.6 | Фельдшерско – акушерский пункт с. Таш-Кустьяново | - | + | - | - | - | - |
| 8.7 | Фельдшерско – акушерский пункт с. Муратшино | - | + | - | - | - | - |
| 8.8 | Отделение почтовой связи Южный Большеглушицкого почтамта УФПС* Самарской области филиала ФГУП* «Почта России» | + | - | - | - | - | - |
| 8.9 | Отделение почтовой связи Таш-Кустьяново Большеглушицкого почтамта УФПС* Самарской области филиала ФГУП* «Почта России» | - | + | - | - | - | - |
| 8.10 | ГУ* Самарской области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Большеглушицкий» (пос. Южный) | - | + | - | - | - | - |
|  | Итого | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 |
|  | ИТОГО по Муниципальному району | 28 | 42 | 63 | 1 | 42 | 24 |

1.5. Газоснабжение

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 25 из 33 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 81,53 % жилищного фонда сельских поселений Муниципального района.

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих сельских поселений Муниципального района – Мокша (п. Коммунар), Южное (п. Южный, ул. Лесная).

1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя 50 водозаборов (39 артезианских скважин, 11 открытых водозаборов), 41,146 км напорных водоводов, 20 водопроводных башен, 257,85 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей, составляет в сельских поселениях Муниципального района в среднем 85 %.

На текущий момент не менее 10 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 60 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 30 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 10 % сельского населения Муниципального района получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годы требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 35 км в сельских поселениях – Большая Глушица, Большая Дергуновка, Мокша.

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских поселениях Муниципального района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет более 80 %.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы только в сельском поселении Большая Глушица.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован во всех сельских поселениях.

Вывоз твердых бытовых отходов (далее – ТБО) на утилизацию производится на площадки временного размещения ТБО и на несанкционированные свалки, требующие рекультивации.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории Муниципального района не имеется.

Таблица 7

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Александровка | 21,2 | 1992-2011 | х | 23,42 | 1994-2012 | х | 462 | 78,31 | 7 | 88 |
| 2. | Большая Глушица | 33,17 | 1987-2003 | х | 91,96 | 1989-2012 | х | 3595 | 89,27 | 11 | 61 |
| 3. | Большая Дергуновка | 13,58 | 1993-1995 | х | 12,56 | 1994-2011 | х | 220 | 63,77 | 3 | 60 |
| 4. | Малая Глушица | 23,5 | 1993-2002 | х | 23,33 | 1994-2012 | х | 472 | 80,68 | 8 | 100 |
| 5. | Мокша | 19,8 | 1993-1997 | х | 11,52 | 1993-2012 | х | 286 | 77,93 | 7 | 100 |
| 6. | Новопавловка | 26,17 | 1993-2003 | х | 31,38 | 1992-2012 | х | 574 | 87,9 | 2 | 22,2 |
| 7. | Фрунзенское | 40,73 | 1995-2006 | х | 30,79 | 1999-2012 | х | 651 | 66,02 | 0 | 0 |
| 8. | Южное | 47,13 | 1995-2011 | х | 21,32 | 1995-2011 | х | 511 | 67,95 | 2 | 15,3 |
|  | Итого по Муниципальному району | 225,28 |  |  | 246,28 |  |  | 6771 | 81,53 | 33 | 42,3 |

Таблица 8

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях

Муниципального района на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Александровка | 3 | 1983-1988 |  | 4 | 1993 |  | - | - | - | 1 | 1988 |  | 74 | 1965 |  | 27 | 1965 |  | 1491 | 100 |
| 2. | Большая Глушица | 1 | 1978 | 80 | - | - | - | 27,9 | 1978 | 80 | 2 | 1987 | 90 | 67,5 | 1978 | 70 | 51 | 1978 | 70 | 10285 | 99,9 |
| 3. | Большая Дергуновка | - | - | - | 5 | 2007 | 60 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1980 | 90 | 17 | 1980 | 90 | 400 | 67 |
| 4. | Малая Глушица | 6 | 2008-2010 | 5 | 5 | 2008-2010 | 5 | 0,546 | 2010 | - | 2 | 2008-2010 | 5 | 28,5 | 2008-2010 | 5 | 36 | 2008-2010 | 5 | 1330 | 99,1 |
| 5. | Мокша | 1 | 1973 | 99 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1973 -1996 | 50-90 | 18,5 | 1973 -1996 | 50-90 | 26 | 1973- 1996 |  | 1004 | 97,0 |
| 6. | Новопавловка | - | - | - | 6 | 1967 | 84 | 2,7 | 1967 | 84 | - | - | - | 15,1 | 1967 | 84 | 18 | 1967 | 70 | 1595 | 99,1 |
| 7. | Фрунзенское | - | - | - | 9 | 1970-2010 | 50 | 9 | 1970 | 60 | 5 | 1970 | 60 | 28,45 | 1970 | 79 | 20 | 1970-2010 | 60 | 1482 | 66,6 |
| 8. | Южное | - | - | - | 10 | 1968 | 70 | 1 | 1968 | 60 | 7 | 1990 | 50 | 18,8 | 1970 | 80 | 10 | 1970 | 80 | 1717 | 98,5 |
|  | Итого по Муниципальному району | 11 | х | х | 39 | х | х | 41,146 | х | х | 20 | х | х | 257,85 | х | х | 205 | х | х | 19304 | х |

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Муниципальном районе позитивного отношения к развитию сельских территорий.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Муниципального района с помощью грантовой поддержки.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК*;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

#### Целевые индикаторы и  показатели  Программы

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2013 (базо-вый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 года к 2013 году (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Демографические показатели в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 19,7 | 19,4 | 19,2 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 95,9 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 95,8 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения | промилле | 13,31 | 13,49 | 13,99 | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 108,9 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения | промилле | 14,68 | 15,19 | 15,87 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 111,6 |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 660 | 650 | 630 | 610 | 590 | 570 | 550 | 530 | 80,3 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 189 | 170 | 150 | 130 | 110 | 90 | 70 | 50 | 26,5 |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | 0,44 | 1,08 | 1,13 | 1,19 | 1,30 | 1,40 | 1,51 | 1,62 | 368,2 |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 0,15 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,77 |  |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 8 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 375,0 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 3 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 214,3 |
| 2.2 | Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наличие фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях | ед. | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 107,7 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
| 2.2.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100,0 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
| 2.2.3 | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | х |
| 2.2.4 | Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами | чел. | - | - | 500 | - | - | - | - | - | х |
| 2.3 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 |  |
|  |  | кв.м | 45500 | 47100 | 50300 | 53500 | 55100 | 56700 | 58300 | 61500 | 135,2 |
| 2.3.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | х |
|  |  | кв.м | - | 1600 | 3200 | 3200 | 1600 | 1600 | 1600 | 3200 | х |
| 2.3.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. | - | 550 | 2000 | 500 | 900 | 400 | 600 | 600 |  |
| 2.4 | Газоснабжение сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | - | - | 1,5 | - | 9,0 | 7,0 | - | - |  |
| 2.4.2 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | 81,53 | 81,53 | 81,53 | 81,53 | 81,53 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |  |
| 2.5 | Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | - | - | - | 10 | 10 | 8,5 | 3,5 | 3 | х |
| 2.5.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 85 | 85 | 85 | 84 | 83 | 82 | 82 | 81 | х |
| 2.5.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 90 | 90 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 91,5 | 92,0 | х |
| 3 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | тыс. кв.м | - | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | х |
| 4 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | х |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | - | - | 1500 | 1300 | 1600 | 800 | 600 |  | х |

### Мероприятия Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики;

б) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

в) развитие газификации;

г) развитие водоснабжения;

д) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598.

Таблица 10

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК* и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Муниципального района в период реализации Программы

| № п/п | Показатели | Еди-ница изме-рения | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего, в том числе: | чел. | 1421 | 157 | 171 | 188 | 207 | 220 | 257 | 251 |
| 1.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Россия» | чел. | 70 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Родник» | чел. | 70 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Степные зори» | чел. | 57 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Степные просторы» | чел. | 29 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное производственное предприятие «Правда» | чел. | 61 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 1.6 | Общество с ограниченной ответственностью «КХ «Волгарь» | чел. | 77 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 |
| 1.7 | Сельскохозяйственной производственный кооператив имени ХХ Партсъезда | чел. | 70 | 5 | 7 | 7 | 11 | 11 | 13 | 16 |
| 1.8 | Общество с ограниченной ответственностью «Эльмир» | чел. | 120 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 22 |
| 1.9 | Общество с ограниченной ответственностью «Велес» | чел. | 53 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 |
| 1.10 | Общество с ограниченной ответственностью «Березовское» | чел. | 75 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 |
| 1.11 | Общество с ограниченной ответственностью «ТТС-Агро» | чел. | 55 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 |
| 1.12 | Общество с ограниченной ответственностью «Южное» | чел. | 61 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 1.13 | Производственный сельскохозяйственный кооператив имени Крупской | чел. | 68 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 |
| 1.14 | Индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства | чел. | 555 | 73 | 76 | 76 | 79 | 81 | 83 | 87 |
| 2. | Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, в том числе: | чел. | 88 | 9 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 |
| 2.1 | ГБОУ* Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Александровка | чел. | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | ГБОУ* Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 «Образовательный центр» с. Большая Глушица | чел. | 13 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 2.3 | ГБОУ* Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 «Образовательный центр» с. Большая Глушица | чел. | 45 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 2.4 | ГБОУ* Самарской области основная общеобразовательная школа с. Малая Глушица | чел. | 5 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 2.5 | ГБОУ* Самарской области основная общеобразовательная школа с. Мокша | чел. | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2.6 | ГБОУ*Самарской области основная общеобразовательная школа с. Новопавловка | чел. | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 2.7 | ГБОУ* Самарской области основная общеобразовательная школа с. Тамбовка | чел. | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 2.8 | ГБОУ* Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» пос. Фрунзенский | чел. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.9 | ГБОУ* Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» пос. Южный | чел. | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 3 | Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, в том числе | чел. | 19 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.1 | ГБУЗ* Самарской области «Большеглушицкая центральная районная больница» | чел. | 19 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего, в том числе |  | 34 | 14 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 |
| 4.1 | Межпоселенческая центральная библиотека | чел. | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4.2 | Александровкий сельский дом культуры | чел. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Фрунзенский дом культуры | чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4.4 | Межпоселенческий центр культуры | чел. | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Мокшанский сельский клуб | чел. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Константиновский сельский дом культуры | чел. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | Сельский дом культуры пос. Южный | чел. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4.8 | Передвижной киноцентр | чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 | Таш-Кустьяновский сельский клуб | чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 | Историко-краеведческий музей | чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.11 | Административный аппарат | чел. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|  | Итого | чел. | 1562 | 185 | 192 | 203 | 230 | 237 | 247 | 268 |

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Единица измере-ния | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района | домов | 171 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|  |  | кв. м | 9234 | 1080 | 1134 | 1188 | 1296 | 1404 | 1512 | 1620 |
|  |  | млн. руб. | 120,81 | 12,49 | 13,81 | 15,19 | 17,42 | 19,15 | 20,64 | 22,11 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов | домов | 80 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | кв. м | 4320 | 540 | 540 | 540 | 594 | 648 | 702 | 756 |
|  |  | млн. руб. | 56,46 | 6,24 | 6,58 | 6,91 | 7,98 | 8,85 | 9,58 | 10,32 |

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Единица изме-рения | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 3,5 | - | 3,5 | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Сельское поселение Большая Глушица | единиц | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 3,5 | - | 3,5 | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | кв.м | 16000 | 1600 | 3200 | 3200 | 1600 | 1600 | 1600 | 3200 |
|  |  | млн. руб. | 50,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
| 2.1 | Сельское поселение Александровка | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | 1600 | 1600 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Сельское поселение Большая Глушица | единиц | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | 1600 | - | 1600 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Сельское поселение Большая Дергуновка | единиц | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | 1600 | - | 1600 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 5,0 | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Сельское поселение Малая Глушица | единиц | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
|  |  | кв. м | 1600 | - | - | 3,2 | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 5,0 | - | - | 10,0 | - | - | - | - |
| 2.5 | Сельское поселение Мокша | единиц | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | кв. м | 1600 | - | - | - | - | 1600 | - | - |
|  |  | млн. руб. | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 | - | - |
| 2.6 | Сельское поселение Новопавловка | единиц | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
|  |  | кв. м | 1600 | - | - | - | - | - | - | 3200 |
|  |  | млн. руб. | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 10,0 |
| 2.7 | Сельское поселение Фрунзенское | единиц | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | кв. м | 1600 | - | - | - | 1600 | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - | - | - |
| 2.8 | Сельское поселение Южное | единиц | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  | кв. м | 1600 | - | - | - | - | - | 1600 | - |
|  |  | млн. руб. | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 | - |

Таблица 13

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 17,5 | - | 1,5 | - | 9,0 | 7,0 | - | - |
|  |  | млн. руб. | 73,5 | 5,0 | 8,5 | 5,0 | 30,0 | 25,0 | - | - |
| 1.1 | Сельское поселение Южное | км | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 13,5 | 5,0 | 8,5 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Сельское поселение Мокша | км | 16,0 | - | - | - | 9,0 | 7,0 | - | - |
|  |  | млн. руб. | 60,0 | - | - | 5,0 | 30,0 | 25,0 | - | - |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения - всего | млн. руб. | 300,0 | 10,0 | 45,0 | 65,0 | 70,0 | 55,0 | 30,0 | 25,0 |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
|  |  | млн. руб. | 77,0 | 5,0 | 41,0 | 15,0 | 1,0 | 15,0 | - | - |
|  | - строительство водоводов | км | 35 | - | - | 10 | 10 | 8,5 | 3,5 | 3 |
|  |  | млн. руб. | 223,0 | 5,0 | 4,0 | 50,0 | 69,0 | 40,0 | 30,0 | 25,0 |
| 2.1 | В том числе в разрезе сельских поселений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) сельское поселение Большая Глушица | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 45,0 | 5,0 | 40,0 | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) сельское поселение Большая Дергуновка | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 16,0 | - | 1,0 | 15,0 | - | - | - | - |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) сельское поселение Мокша | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | млн. руб. | 16,0 | - | - | - | 1,0 | 15,0 | - | - |
|  | - строительство водоводов сельское поселение Большая Глушица | км | 10 | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 75,0 | 5,0 | - | 35,0 | 35,0 | - | - | - |
|  | - строительство водоводов сельское поселение Большая Дергуновка | км | 15 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - |
|  |  | млн. руб. | 74,0 | - | 4,0 | 15,0 | 30,0 | 25,0 | - | - |
|  | - строительство водоводов сельское поселение Мокша | км | 10 | - | - | - | - | 3,5 | 3,5 | 3 |
|  |  | млн. руб. | 74,0 | - | - | - | 4,0 | 15,0 | 30,0 | 25,0 |

Таблица 14

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Единица измерения | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в сельском поселении Большая Глушица – всего, | млн. руб. | 80,1 | 10,0 | 13,6 | 3,6 | 5,9 | 22,2 | 19,8 | 5,0 |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км | 0,35 | - | 0,35 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 5,0 | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 8,6 | - | 8,6 | - | - | - | - | - |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 2,1 | - | 2,1 | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | 0,35 | - | 0,35 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 0,7 | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 2,6 | - | 2,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 3,8 | - | 3,8 | - | - | - | - | - |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн. руб. | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 2,6 | - | - | 2,6 | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 3,1 | - | - | 3,1 | - | - | - | - |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн. руб. | 5,9 | - | - | - | 5,9 | - | - | - |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.4 | Строительство водопровода | км | 4,8 | - | - | - | 4,8 | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 5,9 | - | - | - | 5,9 | - | - | - |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства - всего | млн. руб. | 47,0 | - | - | - | - | 22,2 | 19,8 | 5,0 |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | млн. руб. | 7,0 | - | - | - | - | 7,0 | - | - |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 4,6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,6 | - |
|  |  | млн. руб. | 35,0 | - | - | - | - | 15,2 | 19,8 | - |
| 1.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв. м | 10000 | - | - | - | - | - | - | 10000 |
|  |  | млн. руб. | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 5,0 |

Таблица 15

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских

поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения | Единица измерения | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Установка детской площадки в сельском поселении Александровка (с. Александровка 500 чел.) | млн. руб. | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | - | - |
| 2. | Установка детской площадки в сельском поселении Большая Глушица (пос. Кобзевка, 200 чел.) | млн. руб. | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | - |
| 3. | Установка детской площадки в сельском поселении Большая Дергуновка (с. Березовка, 200 чел.) | млн. руб. | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 4. | Установка детской площадки в сельском поселении Малая Глушица (с. Малая Глушица, 200 чел.; с. Константиновка, 200 чел.) | млн. руб. | 0,6 | - | - | 0,3 | - | 0,3 | - | - |
| 5. | Установка детской площадки в сельском поселении Мокша (с. Мокша, 200 чел.) | млн. руб. | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | - | - |
| 6. | Установка детской площадки в сельском поселении Новопавловка (с. Новопавловка, 200 чел.; с. Тамбовка, 200 чел.) | млн. руб. | 0,6 | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - |
| 7. | Установка детской площадки в сельском поселении Фрунзенское (пос. Фрунзенский, 300 чел.) | млн. руб. | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 8. | Установка детской площадки в сельском поселении Южное (пос. Южный, 300 чел.) | млн. руб. | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
|  | Итого | млн. руб. | 3,0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 |

### Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области и бюджетов  сельских поселений муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 682,68 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 202,56 млн. рублей;

за счет средств бюджета Самарской области  – 314,09 млн. рублей;

за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области –   6,22 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 25,33 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 134,48 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 16.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета Самарской области на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти Самарской области, а также органом исполнительной власти Самарской области с органом местного самоуправления.

Органы местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти Самарской области, представляет, по рекомендуемой органом исполнительной власти Самарской области форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной власти Самарской области.

Таблица 16

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 91,93 | 8,91 | 10,33 | 11,84 | 13,48 | 14,74 | 15,79 | 16,84 |
|  |  | - федеральный бюджет | 26,38 | 2,56 | 2,96 | 3,40 | 3,87 | 4,23 | 4,53 | 4,83 |
|  |  | - региональный бюджет | 34,75 | 3,37 | 3,90 | 4,48 | 5,10 | 5,57 | 5,97 | 6,37 |
|  |  | - районный бюджет | 3,22 | 0,31 | 0,36 | 0,41 | 0,47 | 0,52 | 0,55 | 0,59 |
|  |  | - бюджеты сельских поселений | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 27,58 | 2,67 | 3,10 | 3,55 | 4,04 | 4,42 | 4,74 | 5,05 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 80,65 | 8,91 | 9,4 | 9,87 | 11,4 | 12,64 | 13,69 | 14,74 |
|  |  | - федеральный бюджет | 23,15 | 2,56 | 2,70 | 2,83 | 3,27 | 3,63 | 3,93 | 4,23 |
|  |  | - региональный бюджет | 30,49 | 3,37 | 3,55 | 3,73 | 4,31 | 4,78 | 5,17 | 5,57 |
|  |  | - районный бюджет | 2,82 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,52 |
|  |  | - бюджеты сельских поселений | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 24,20 | 2,67 | 2,82 | 2,96 | 3,42 | 3,79 | 4,11 | 4,42 |
| 3. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,50 | 0 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,05 | 0 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 2,28 | 0 | 2,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | 0,18 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Строительство плоскостных спортивных сооружений | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 50,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | 15,00 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 3,00 |
|  |  | - региональный бюджет | 32,50 | 3,25 | 6,50 | 6,50 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 6,50 |
|  |  | - районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - бюджеты сельских поселений | 2,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Строительство распределительных сетей газопровода | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 73,50 | 5,00 | 8,50 | 5,00 | 30,00 | 25,00 | 0 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 22,05 | 1,50 | 2,55 | 1,50 | 9,00 | 7,50 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 33,08 | 2,25 | 3,83 | 2,25 | 13,5 | 11,25 | 0 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - бюджеты сельских поселений | 3,68 | 0,25 | 0,43 | 0,25 | 1,5 | 1,25 | 0 | 0 |
|  |  | - внебюджетные источники | 14,70 | 1,00 | 1,70 | 1,00 | 6,00 | 5,00 | 0 | 0 |
| 6. | Строительство локальных сетей водоснабжения | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 300,00 | 10,00 | 45,00 | 65,00 | 70,00 | 55,00 | 30,00 | 25,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | 90,00 | 3,00 | 13,50 | 19,50 | 21,00 | 16,50 | 9,00 | 7,50 |
|  |  | - региональный бюджет | 135,00 | 4,50 | 20,25 | 29,25 | 31,50 | 24,75 | 13,50 | 11,25 |
|  |  | - районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - бюджеты сельских поселений | 15,00 | 0,50 | 2,25 | 3,25 | 3,50 | 2,75 | 1,50 | 1,25 |
|  |  | - внебюджетные источники | 60,00 | 2,00 | 9,00 | 13,00 | 14,00 | 11,00 | 6,00 | 5,00 |
| 7. | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 80,10 | 10,00 | 13,60 | 3,60 | 5,90 | 22,20 | 19,80 | 5,00 |
|  |  | - федеральный бюджет | 24,03 | 3,00 | 4,08 | 1,08 | 1,77 | 6,66 | 5,94 | 1,50 |
|  |  | - региональный бюджет | 44,06 | 5,50 | 7,48 | 1,98 | 3,25 | 12,21 | 10,89 | 2,75 |
|  |  | - районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - бюджеты сельских поселений | 4,01 | 0,50 | 0,68 | 0,18 | 0,30 | 1,11 | 0,99 | 0,25 |
|  |  | - внебюджетные источники | 8,01 | 1,00 | 1,36 | 0,36 | 0,59 | 2,22 | 1,98 | 0,50 |
| 8. | Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,00 | 0 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,90 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 1,95 | 0 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
|  |  | - районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 682,68 | 47,82 | 100,93 | 105,91 | 136,38 | 135,18 | 84,88 | 71,58 |
|  |  | - федеральный бюджет | 202,56 | 14,11 | 30,02 | 31,49 | 40,59 | 40,20 | 25,08 | 21,06 |
|  |  | - региональный бюджет | 314,09 | 22,24 | 48,18 | 48,58 | 61,29 | 62,20 | 39,17 | 32,44 |
|  |  | - районный бюджет | 6,22 | 0,62 | 0,87 | 0,76 | 0,87 | 0,96 | 1,03 | 1,11 |
|  |  | - бюджеты сельских поселений | 25,33 | 1,50 | 3,89 | 4,21 | 5,58 | 5,39 | 2,77 | 2,00 |
|  |  | - внебюджетные источники | 134,48 | 9,35 | 17,98 | 20,87 | 28,05 | 26,43 | 16,82 | 14,97 |

- Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Муниципального района.

Администрация Муниципального района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

- Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения Муниципального района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

Примечание  - *  принятые в Программе сокращения:

АПК – агропромышленный комплекс

ГБОУ – государственное бюджетное образовательное учреждение

СОШ – средняя общеобразовательная школа

ООШ – основная общеобразовательная школа

ГБОУ СПО – государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования

ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения

ГУ – государственное учреждение

УФПС – Управление федеральной почтовой связи

ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие