РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОПАВЛОВКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 мая 2013 г. № 20

Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г.

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормами Жилищного Кодекса Российской Федерации, нормами Устава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г., согласно приложению №1.

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения

Новопавловка                                                                             В.М. Елистратов

Приложение №1

к постановлению главы администрации

сельского поселения Новопавловка муниципального

района Большеглушицкий Самарской области

от 14 мая 2013 г. № 20

Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013 -2014 г.г.

| № п/п | Мероприятия | Объем работ | Срок выполнения | Объем финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 5 с. Тамбовка |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт котлов КПД-100 | 3 шт. | август-сентябрь | 18,0 |
| 2 | Ревизия запорной арматуры Ф 57 | 12 шт. | август-сентябрь | 6,0 |
|  | Водопровод с. Тамбовка |  |  |  |
| 3 | Ремонт отдельных участков водопровода диам. 57-159 мм | 300 п.м. | июнь-сентябрь | 180,0 |
| 4 | Ревизия запорной арматуры диам. 50-150 мм. | 60 шт. | июнь-сентябрь | 20,0 |
| 5 | Замена водоразборных колонок | 7 шт. | июнь-сентябрь | 80,0 |
| 6 | Замена запорной арматуры диам. 100 мм. | 4 шт. | июнь-сентябрь | 40,0 |
| 7 | Ремонт смотровых колодцев | 6 шт. | июнь-сентябрь | 45,0 |
|  | Котельная с. Новопавловка |  |  |  |
| 8 | Замена вентилей диам. 50мм. | 3 шт. | август-сентябрь | 4,6 |
| 9 | Ревизия вентилей диам. 80 мм. | 4 шт. | август-сентябрь | 20,3 |
|  | Водопровод с. Новопавловка |  |  |  |
| 10 | Ремонт смотровых колодцев | 5 шт. | июнь-сентябрь | 25,0 |
| 11 | Ремонт отдельных участков водопровода диам. 110-57 мм | 300 п.м. | июнь-сентябрь | 100,0 |
| 12 | Ремонт водоразборных колонок | 8 шт. | июнь-сентябрь | 20,0 |
| 13 | Ремонт запорной арматуры диам. 150 мм. | 6 шт. | июнь-сентябрь | 30,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 588,9 |