РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОПАВЛОВКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 декабря 2013 г. № 79

О внесении изменений в Постановление главы администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 06.09.2012 г. № 45 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013-2015 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях приведения муниципальных правовых актов администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Постановление главы администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 06.09.2012 г. № 45 «Об утверждении  муниципальной целевой программы «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального  хозяйства сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013-2015 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение

к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

| Наименование мероприятий | Исполнитель мероприятий | Срок исполнения | Финансирование по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | Администрация сельского поселения | 2013 – 2015 годы | 50,0 | 170,0 | 200,0 |
| Проведение анализа состояния системы водоснабжения, его обслуживание и ремонт | Администрация сельского поселения | 2013 – 2015 годы | 50,0 | 130,0 | 150,0 |
| Приобретение и установка приборов учета воды | Администрация сельского поселения | 2013 – 2015 годы | 0 | 50,0 | 50,0 |
| Увеличение стоимости нефинансовых активов | Администрация сельского поселения | 2013 – 2015 годы | 0 | 150,0 | 200,0 |
| Итого: |  |  | 100,0 | 500,0 | 600,0 |

»

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Новопавловские вести» сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

4.  Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и нормы его распространяются на правоотношения, возникшие с 04.12.2013 года.

Глава сельского поселения

Новопавловка                                                                                В.М. Елистратов