МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Малая Глушица

муниципального района Большеглушицкий Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 123  от 17 декабря 2015 года

с.Малая Глушица,, ул.Советская,60

тел. (8-846-73) 66-1-32

О внесении изменений в постановление администрации  сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 г.                          № 56 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на  2013-2018 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в целях приведения муниципальных правовых актов администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствие с действующим законодательством

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации  сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 г. № 56 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2018 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

  - в Паспорте программы строку «Объем финансирования из местного бюджета» изложить в новой редакции:

| Объем финансирования из местного бюджета | Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 2 774 000 руб. из бюджета сельского поселения Малая Глушица, в том числе: 2013 г. – 1 026 000 руб., 2014 г. – 1 098 000 руб., 2015 г. – 500 000 руб., 2016 г. – 50 000 руб., 2017 г. – 50 000 руб., 2018 г. - 50 000 руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2013 – 2018 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2013- 2018 годы, районного бюджета, бюджета поселения. |
| --- | --- |

1.2. «Перечень мероприятий Программы, сроки реализации и объемы финансирования на 2013-2018 годы» изложить в новой редакции:

«

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы, сроки реализации и объемы финансирования на 2013-2018 годы

| № п/п | Мероприятия | Источники финансирования | Сроки исполнения | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  | 2018 |  |  |
| 1. | Закупка первичных средств пожаротушения (огнетушители и пожарный инвентарь) в с.Малая Глушица, с.Константиновка, поселок Большой Иргиз, поселок Гай); оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей в муниципальных учреждениях сельского поселения. | Из средств бюджета сельского поселения Малая Глушица | 2013-2018 г.г. | 100 | 20 | 20 | - | - | - |  |  | - |  | глава сельского поселения Малая Глушица |
| 2. | Оборудование естественных и искусственных водоисточников (реки, пруды) площадками с твердым покрытием размером не менее 12х12 м, а также подъездных путей к ним для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года: (с.Малая Глушица с.Константиновка, поселок Большой Иргиз, поселок Гай). | Из средств бюджета сельского поселения Малая Глушица | 2013-2018 г.г. | 400 | 200 | 200 | - | - | - |  |  | - |  | глава сельского поселения Малая Глушица |
| 3. | Оказание поддержки в обеспечении добровольных пожарных дружин первичными средствами пожаротушения, специальной и боевой одеждой. | Средства из внебюджетных источников | 2013-2018 г.г. | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | глава сельского поселения Малая Глушица |
| 4. | Выполнение мер по ликвидации на придомовых территориях временных строений, заграждений, препятствующих проезду и установке пожарной и специальной техники, вырубке насаждений в непосредственной близости от зданий и в проездах, а также ведущих к источникам наружного противопожарного водоснабжения. | Из средств бюджета сельского поселения Малая Глушица | 2013-2018 г.г. | 60 | 10 | 20 | - | - | - |  |  | - |  | глава сельского поселения Малая Глушица |
| 5. | Информационное сопровождение, противопожарная пропаганда и обучение населения сельского поселения Малая Глушица мерам пожарной безопасности: - изготовление информационных стендов, баннеров, их размещение на территории сельского поселения Малая Глушица и систематическое обновление; - изготовление методических материалов, плакатов, памяток на противопожарную тематику. | Из средств бюджета сельского поселения Малая Глушица | 2013-2018 г.г. | 29 | 10 | 10 | - | - |  | - | - |  | глава сельского поселения Малая Глушица |  |

| 6. | Замена пожарных гидрантов. | Из средств бюджета сельского поселения Малая Глушица | 2013-2018 г.г. | 210 | 100 | 110 | - | - |  | - | - |  | глава сельского поселения Малая Глушица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Организация опашки населенных пунктов: с.Малая Глушица, с.Константиновка, поселок Большой Иргиз, поселок Гай. | Из средств бюджета сельского поселения Малая Глушица | 2013-2018 г.г. | 250 | 50 | 50 | - | 50 |  | 50 | 50 |  | глава сельского поселения Малая Глушица |  |
| 8. | Изготовление и установка указателей к источникам пожарного водоснабжения. | Из средств бюджета сельского поселения Малая Глушица | 2013-2018 г.г. | 35 | 10 | 10 | - | - |  | - | - |  | глава сельского поселения Малая Глушица |  |
| 9. | Информирование населения о пожарах в СМИ газета «Малоглушицкие Вести» | Из средств бюджета сельского поселения Малая Глушица | 2013-2018 г.г. | 6 | 1 | 2 | - | - |  | - | - |  | глава сельского поселения Малая Глушица |  |
| 10. | Оснащение населенных пунктов пожарными мотопомпами | Из средств бюджета сельского поселения Малая Глушица | 2013-2018 г.г. | 40 | 20 | 20 | - | - |  | - | - |  | глава сельского поселения Малая Глушица |  |
| 11. | Создание противопожарного разрыва между п.Большой Иргиз и лесным массивом | Из средств бюджета сельского поселения Малая Глушица | 2012-2018 г.г. | 200 | - | 50 | - | - | - |  |  | - |  | глава сельского поселения Малая Глушица |
| 12. | Другие мероприятия, требующие материальных затрат | Из средств бюджета сельского поселения Малая Глушица | 2013-2018 г.г. | 26 | 5 | 6 | - | - | - |  |  | - |  | глава сельского поселения Малая Глушица |
| 13. | Содержание частной пожарной охраны ООО «Режим ЧС» | Из средств бюджета сельского поселения Малая Глушица | 2013-2018 г.г. | 3500 | 600 | 600 | 500 | - | - |  |  | - |  | глава сельского поселения Малая Глушица |
| ИТОГО: |  |  |  | 2774 | 1026 | 1098 | 500 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |

».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести».

4. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Малая Глушица

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области                                                                                    К.В.Родичев