Российская Федерация

Самарская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения

Фрунзенское

муниципального района

Большеглушицкий                  самарской области

Постановление

от « 17 »  ноября   2014  г.  № 46-1

п. Фрунзенский

О подготовке проекта  о внесении изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области подготовить проект о внесении изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 30.12.2013 №132 в порядке и сроки, утвержденные действующим законодательством, согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

3. Опубликовать Настоящее Постановление в газете «Фрунзенские Вести», разместить на сайте администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Фрунзенское

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области                                                                                     Ю.Н.Пищулин

Исп: Филякина Л.В.

8(84673)32339

Приложение № 1  к Постановлению

Главы сельского поселения Фрунзенское

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области                                                                                                                                              от «17» ноября 2014 г. № 46-1

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесения изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области

|  | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта о внесения изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее также – проект изменения Правил) | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Комиссия) | 7 дней |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменения Правил, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в уполномоченный орган Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области | Комиссия | Не позднее 30 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в комиссию |
| 3. | Рассмотрение представленного уполномоченным органом Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области проекта изменения Правил, внесение предложений и замечаний по проекту, направление замечаний и предложений в уполномоченный орган Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта изменения Правил |
| 4. | Доработка проекта изменения Правил с учетом внесенных предложений и замечаний, направление проекта изменения Правил в уполномоченный орган Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области | Комиссия | 7 дней |
| 5. | Анализ представленного уполномоченным органом Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области доработанного проекта изменения Правил, направление его Главе сельского поселения Фрунзенское или в уполномоченный орган Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области на доработку | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня представления проекта изменения Правил |
| 6. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава сельского поселения Фрунзенское | Не позднее 10 дней со дня получения проекта изменения Правил |
| 7. | Опубликование проекта Правил, решения о проведении публичных слушаний в газете «Фрунзенские Вести» и размещение на официальном сайте муниципального района Большеглушицкий в сети «Интернет» | Администрация сельского поселения Фрунзенское | Не позднее 10 дней со дня получения проекта изменения Правил |
| 8. | Проведение публичных слушаний по проекту изменения Правил | Администрация сельского поселения Фрунзенское | 20 дней со дня опубликования проекта изменения Правил |
| 9. | Направление результатов публичных слушаний в уполномоченный орган Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области для доработки проекта изменения Правил | Администрация сельского поселения Фрунзенское | Не позднее 10 дней после утверждения заключений о результатах публичных слушаний |
| 10. | Доработка проекта изменения Правил с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта изменения Правил в уполномоченный орган Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области | Комиссия | 7 дней |
| 11. | Анализ доработанного проекта изменения Правил, направление его Главе сельского поселения Фрунзенское вместе с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний или на доработку | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня представления проекта изменения Правил |
| 12. | Принятие решения о направлении проекта изменения Правил в Собрание представителей сельского поселения Фрунзенское или об отклонении проекта правил и направлении их на доработку | Глава сельского поселения Фрунзенское | В течение 10 дней со дня представления проекта изменения Правил |
| 13. | Опубликование изменения Правил после утверждения Собранием представителей сельского поселения Фрунзенское в газете «Фрунзенские Вести» и размещение на официальном сайте муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет» | Глава сельского поселения Фрунзенское | Не позднее 10 дней со дня утверждения проекта изменения Правил |

Приложение № 2  к Постановлению

Главы сельского поселения Фрунзенское

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области                                                                                                                                              от «17» ноября 2014 г. № 46-1

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по проекту о внесении изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке  проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 446185, Самарская область, Большеглушицкий  район, поселок Фрунзенский, пл. Ленина, д. 1.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный орган Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати

дней со дня получения предложения.