ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и деятельность печатного средства массовой информации – районной газеты «Степные известия» на 2015 – 2025 годы», утвержденной Постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 01.12. 2015 № 1604, за 2024 год

1. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Развитие и деятельность печатного средства массовой информации – районной газеты «Степные известия» на 2015 – 2025 годы» (далее – муниципальная программа) является повышение эффективности информирования населения об основах муниципальной политики, основных направлениях развития муниципального образования, освещение через средства массовой информации об общественно – политической, экономической, социальной, культурной, спортивно – массовой жизни в районе.

Для достижения цели муниципальной программы в 2024 году решались следующие задачи:

- обеспечение конституционного права граждан на свободу мысли и слова путем организации на страницах газеты открытого обсуждения общественно – значимых проблем Большеглушицкого района и его жителей, работы органов государственной власти и ОМС, различных аспектов социально – экономической, общественно – политической и культурной жизни, а также других вопросов;

- публикация МПА и другой информации представленной ОМС и муниципальными учреждениями муниципального района Большеглушицкий Самарской области и муниципальными унитарными предприятиями муниципального района Большеглушицкий Самаркой области.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов утверждено финансирование в размере 6 448,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 6 448,2 тыс. рублей.

За счет внебюджетных источников запланировано 2 872,3 тыс. рублей.

В 2024 году запланированные бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2024 год мероприятия муниципальной программы профинансированы в объеме 6 395,5 тыс. рублей или 99,2 %, в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 6395,5 тыс. рублей.

За счет внебюджетных источников кассовые расходы составили 2 796,7 тыс. рублей или 99,4 % от плановых назначений.

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы за 2024 год» к отчету.

1. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для решения задач «обеспечение конституционного права граждан на свободу мысли и слова путем организации на страницах газеты открытого обсуждения общественно – значимых проблем Большеглушицкого района и его жителей, работы органов государственной власти и ОМС, различных аспектов социально – экономической, общественно – политической и культурной жизни, а также других вопросов» и «публикация МПА и другой информации представленной ОМС и муниципальными учреждениями муниципального района Большеглушицкий Самарской области и муниципальными унитарными предприятиями муниципального района Большеглушицкий Самаркой области» проведены следующие мероприятия:

- Тираж районной газеты «Степные известия» составляет 2.320 экземпляров,

- Повысилось качественное наполнение содержания и внешнего оформления газетного материала,

- Возрос уровень удовлетворенности населения информированностью о решениях и деятельности ОМС о жизни района.

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении 2 к отчету.

1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы осуществляется исходя из принципа результативности выполнения мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год составила 102,7 %

Выводы и предложения по дальнейшей реализации Программы: Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Необходимо продолжить реализацию Программы, обеспечив, при необходимости, внесение в нее изменений.

Руководитель

МБУ м.р. Большеглушицкий

Самарской области

«Информационный центр

«Степные известия» Л.Н. Шайкамалова