Заключение об оценке эффективности реализации  муниципальной программы «Молодое поколение   Большеглушицкого района», утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  20.11.2017 №   № 1385,

за 2024 год

«28» февраля  2025 года

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 27.01.2017 № 94, проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодое поколение   Большеглушицкого района» (утверждена  постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20.11.2017 № 1385), (далее – Программа).

Основными целями Программы является:

- Гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

- Поддержка талантливой молодежи и самореализация молодежи в досуговой деятельности;

- Укрепление семейных ценностей среди молодежи;

- Реализация молодежной политики в Большеглушицком районе.

Для достижения цели Программы в 2024 году предусматривается решение следующих задач:

- организация мероприятий по патриотическому воспитанию;

- инициирование создания военно-патриотических клубов и молодежных объединений патриотической направленности;

- организация мероприятий по поддержке талантливой молодежи и самореализации молодежи в досуговой деятельности;

- организация мероприятий по пропаганде семейных ценностей и традиций;

- создание и поддержание молодежных общественных объединений;

- организация досуга молодёжи в соответствии с их потребностями и создание условий для развития творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Оценка эффективности реализации Программы за 2024 год проведена на основе данных  исполнителя Программы.

Оценка эффективности реализации Программы в 2024 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи результативной шкалы оценки эффективности Программы.

Результаты оценки эффективности реализации Программы следующие:

- значение показателя эффективности Программы – 110,1 %;

- степень выполнения мероприятий Программы – 100 %.

Учитывая изложенное, эффективность реализации муниципальной программы «Молодое поколение   Большеглушицкого района » в 2024 году признается высокой. Заключение. Рекомендовать ответственному исполнителю продолжить реализацию Программы.

Начальник отдела по экономике и инвестициям

администрации муниципального района

Большеглушицкий                                                                                    Л.В. Зенченко