## МЧП 01.04.2020
Информация о реализуемых проектах муниципально-частного взаимодействия
№ | Наименование проекта | Публичный партнер | Частный партнер | Сфера | Форма | Срок действия соглашения | Статус | Стоимость проекта | Объект концессионного соглашения | Мощность проекта | Дата ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию | Стадия
1 | Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности городского округа Жигулевск Самарской области | Администрация городского округа Жигулевск, МУП "Ресурсоснабжение" | ОАО "Самарская региональная энергетическая корпорация" | ЖКХ | Концессионное соглашение (115-ФЗ) | 29.01.2015 год на 10 лет | действующее | 500000 | 1) Водопроводно-насосные станции - 10 шт; 2) Насосно-фильтровальные станции - 1 шт, 3) Водозабор с.Зольное скважина №5682(1) -глубина 75 м; скважина №5683/2 - глубина 75,8 м., скважина № 26 - глубина 163 м. Водозабор с.Солнечная Поляна (скважина № 5684(1) - 47 м, №5685(2) - 67 м, №2322 - 72 м.). Водозабор с.Богатырь (скважина -глубина 62 м.). Водозабор с.Ширяево (скважины №1 - 82 м, № 2-68 м). Водозабор с.Бахилова Поляна (скважина №1 - глубина 74м). Водозабор мкр.Яблоневый овраг (скважины № 201а - 78,5 м, №202-60 м, №203-65 м, №204-65 м) 4) Канализационно-насосные станции: РНС-3, РНС-2, РНС-1, ЦНС, КНС мкр. Яблоневый Овраг, КНС с.Зольное, КНС с.Богатырь. 5) Канализационные очистные сооружения: КОС г.Жигулевск, КОС с.Зольное, КОС с.Солнечная Поляна, КОС с.Богатырь, КОС мкр.Яблоневый Овраг. Планируемая мощность водозаборных сооружений (куб. м/ч): г.Жигулевск - 2160; мкр.Яблоневый Овраг - 156; с.Бахилова Поляна - 11,7; с.Зольное - 85; с.Солнечная Поляна - 90; с.Ширяево - 84; с.Богатырь - 40. Планируемая мощность очистных сооружений (тыс.куб.м/сут.) - г. Жигулевск - 20,27; мкр.Яблоневый Овраг - 2,7; с.Зольное - 0,7; с.Солнечная Поляна - 0,545; с.Богатырь - 0,2. Технико-экономические параметры проекта подробно описаны в приложениях 1,2,3 к Соглашению | Объем реализации услуг ХВС - 6568,58 тыс.куб.м в год. Объем сточных вод прошедших через систему ОСК - 3457,36 тыс. куб. м. в год. | Срок реконструкции объектов включенных в концессионное соглашение составляет 10 лет. При этом обязанностью концессионера является эксплуатация объектов включенных в концессионное соглашение с момента его подписания. | деятельность
2 | Реконструкция объектов теплоснабжения, осуществление производства, передачи, распределения тепловой энергии, предоставление услуг теплоснабжения населению городского поселения Безенчук Самарской области | Администрация городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области | ОАО "Самарская региональная энергетическая корпорация" | ЖКХ | Концессионное соглашение (115-ФЗ) | 14.08.2013 года на 10 лет | действующее | 355480.834 | 7 зданий котельных, тепловые сети протяженностью 39338 пог.метров | сведения уточняются | Мероприятия в рамках концессионного соглашения проведены в полном объеме в 2014 году. Была произведена модернизация и техническое перевооружение котельных, осуществлен капитальный ремонт тепловых сетей. В насстоящее время по мере необходимости ведется текущий ремонт. | деятельность
3 | Реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Отрадный Самарской области | ООО "Коммунальная сервисная компания г. Отрадного" | ЖКХ | Концессионное соглашение (115-ФЗ) | 01.01.2011 года на 15 лет | действующее | 230 510 тыс. руб | 1) городские котельные - 5 ед.4 модуль ГВС - 4 ед.75,16 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении 2) НФС, НС 1,2 подъема протяженностью сетей водопровода - 166,771 км; 3) ОСК, КНС (9 ед.); протяженность сетей водоотведения - 92,71 км. | водоснабжение - 6 736 873 куб. м; водоотведение - 3 222 467 куб. м; теплоснабжение - 193 061 Гкал | Концессионным соглашением предусмотрена обязанность концессионера по эксплуатации оборудования, введенного в эксплуатацию ранее 01.01.2011, в связи с чем ввод реконструированных объектов недвижимости не предусмотрен | деятельность
4 | Реконструкция объектов водоснабжения с. Лесная Поляна муниципального района Сызранский | администрация сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области | Общество с ограниченной ответственностью "Садовод" | ЖКХ | Концессионное соглашение (115-ФЗ) | 21.01.2015 года на 10 лет | действующее | 100 | Водопровод, протяженностью 1115м., Скважина с водонапорной башней | 50 куб.м/сутки | Срок реконструкции составляет 10 лет и одновременно осуществляется эксплуатация объекта, ввод в эксплуатацию не требуется | деятельность
5 | Реконструкция объектов теплоснабжения муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области | Комитет по управлению имуществом муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области | ОАО "Самарская региональная энергетическая корпорация" | ЖКХ | Концессионное соглашение (115-ФЗ) | 25.08.2014 года на 10 лет | действующее | 127598 | 33 котельных, 20893 пог.метров теплосетей | 18,06 МВт; 15,524 Гкал/час | 31 декабря 2016 | деятельность
6 | Реконструкция объектов теплоснабжения городского округа Октябрьск | Администрация городского округа Октябрьск Самарской области | ОАО "Самарская региональная энергетическая корпорация" | ЖКХ | Концессионное соглашение (115-ФЗ) | 28.04.2014 на 10 лет | действующее | 241137 | 8 котельных, протяженность тепловых сетей 20603 пог. метров, протяженность ГВС 4506 пог.метров | Котельная № 1 - 13,2 Гкал/час, котельная № 2 - 4,2 Гкал/час, котельная № 3 - 13,6 Гкал/час, котельная № 4 - 12,9 Гкал/час, модульная котельная №5 - 5,6 Гкал/час, модульная котельная №7 -0,5 Гкал/час, модульная котельная №8 - 0,6 Гкал/час, модульная котельная №9 - 7,7 Гкал/час | 29 марта 2017 Концессионер выполнил мероприятия на сумму 313 873 823,64 руб | деятельность
7 | Реконструкция и (или) модернизация и эксплуатация объектов теплоснабжения, очистных сооружений, канализационных сетей и водоснабжения | Администрация сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский Самарской области | ООО "Комфорт Дом" | ЖКХ | Концессионное соглашение (115-ФЗ) | 26.07.2012 года на 30 лет | действующее | 351500 | Протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 55,7 км, протяженность сетей теплоснабжения - 5 333 км | ООО "Комфорт Дом" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к администрации сельского поселения Хрящевка мрСтавропольский Самарской области и администрации мр Ставропольский СО о расторжении КС от 26.07.2012 № 583. Арбитражный суд Самарской области определил отложить судебное заседание по делу № А55-11320/2017 от 30.03.2020 на 23 апреля 2020 года, но в связи с введение ограничительных мер из-за распространения коронавируса (постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 08.04.2020 № 821 "О приостановлении личного приема граждан в судах") заседание перенесено на более поздний срок | отсутствует информация (идет судебное расторжение КС) | реализация
8 | Проектирование, стороительство и эксплуатация оъектов обращения с отходами | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области | ООО "ЭнергоРесурс" | ТБО | Концессионное соглашение (115-ФЗ) | 20.02.2014 года на 20 лет | действующее | 40000 | Объектом Соглашения является система переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального района Безенчукский, состоящая из полигона твердых бытовых отходов, трех перегрузочных станций с организацией сбора и вывоза отходов на единый полигон, подлежащая созданию (проектированию, строительству и эксплуатации), предназначенные для осуществления деятельности. | 92 003 кубю.метов/год | Объект не введен в эксплуатацию (планируется через5-6 лет) | деятельность
9 | Реконструкция объектов теплоснабжения | Администрация муниципального района Приволжский Самарской области | ОАО "Самарская региональная энергетическая корпорация" | ЖКХ | Концессионное соглашение (115-ФЗ) | 21.05.2014 года на 10 лет | действующее | 108303 | 17 котельных, тепловые сети протяженностью 25,4 пог.км. | 28,69 тыс Гкал. | В мае 2014 г. введено 17 объектов концессионного соглашения в эсплуатацию. В 2014 г. прошло техническое перевооружение 12 котельных. 1 объект в с. Обшаровка включен на замену в 2021 г. в государственной программе Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы». 4 объекта не требуют технического перевооружения. | деятельность
10 | Реконструкция Красноармейского группового водопровода от ПК 164+16 через ПК 238+23 (поворотный) до ПК 106+12 в муниципальном районе Красноармейский Самарской области | Администрация муниципального района Красноармейское Самарской области | общество с ограниченной ответственностью "СамРЭК-Эксплуатация" | ЖКХ | Концессионное соглашение (115-ФЗ) | 22.06.2016 года на 30 лет | действующее | 393412.2 | Водоводы- материал – сталь, диаметр (D) 500 мм, длина (L) 7239 м; Футляры- материал – сталь, количество (N) 1 шт., диаметр (D) 820 мм, длинна (L) 38,5 м. Колодцы 8 шт. - материал – сталь, D = 630 мм, L = 6761 м, 2800 м из которого проложено над землей. -материал полиэтилен, D = 630, L = 4100 м. |  | 25.12.2017г. | деятельность
1 | Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения муниципального района Большеглушицкий Самарской области | Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области | ООО "Коммунальные технологии" | ЖКХ | Концессионное соглашение (115-ФЗ) | 20.06.2016 года на 15 лет | действующее | 4000 | Замена 5-ти котлов в 2-х котельных, капитальный ремонт крыши и замена дымовых труб 1 котельной, замена 6-ти насосов 1 котельной | 2 котельных общей мощностью 3,2 МВт | планируется 31.12.2026 | эксплуатация
2 | Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения муниципального района Большеглушицкий Самарской области | Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области | ООО "Коммунальные технологии" | ЖКХ | Концессионное соглашение (115-ФЗ) | 20.06.2016 года 15 лет | действующее | 8100 | Замена 28 котлов в 11 котельных, оснащение системами диспетчеризации 5 котельных, замена дымовых труб в 2-х котельных, замена циркуляционных насосов в 2-х котельных, установка теплообменников в 2-х котельных, установка редуктора давления воды в 1 котельной | 11 котельных общей мощностью 2,53 МВт | планируется 31.12.2026 | эксплуатация
13 | Модернизация системы водоснабжения на территории муниципального района Сергиевский Самарской области | Админисрация муниципального района Сергиевский Самарской области | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | ЖКХ | Концессионное соглашение (115-ФЗ) | 15.06.2016 года на 29 лет 6 месяцев | действующее | 166378.732 | Строительство напорного водовод от НФС с. Сергиевск до КП Сургут Ф 225мм, 2 100 п.м. в двухтрубном исплнении, напорного водовода от НФC п.Суходол до КП -1 п. Суходол Ф 315мм, 7 000 п.м. в двухтрубном исполнении. Реконструкция здания насосно-фильтрованой станции и 2-х емкостей для питьевой воды объемом 1000 м.куб. | 8640 куб.м./сутки | 2017-10-16 | деятельность
14 | Реконструкция объектов теплоснабжения городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области | Городское поселение Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Промкомстрой» | ЖКХ | Концессионное соглашение (115-ФЗ) | 27.10.2016 года на 10 лет | действующее | 10428.35 | Наружная теплосеть - 10061 пог.м, здание станции смешивания воды - 30 кв.м., две модульной котельной | 5000 г/Калл | Срок реконструкции составляет 10 лет и одновременно осуществляется эксплуатация объекта, ввод в эксплуатацию не требуется | деятельность
15 | Реконструкция и эксплуатация имущества по водоснабжению села Комаровка сельского поселения Волжский Утес | Администрация сельского поселения Волжский Утес муниципального района Шигонский | МУП Сельского поселения Волжский Утес "ЖКХ Утес" | ЖКХ | Концессионное соглашение (115-ФЗ) | 21.11.2016 года на 10 лет | действующее | 4398 | Водяная скважина (глубина 38 м) - 2 шт. Артезианская скважина (глубина 82 м) - 1 шт. резервуар (объем 25 куб.м) - 1 шт. Водопровод в с.Комаровка - 11644 км. Насос ЭЦВ6-10-185 - 2 шт. | Объем водопотребления 96,91 куб.м/сутки | Объекты соглашения, в отношении которых заключено соглашение, введены в эксплуатацию с 1973 по 2014 гг.. Создание новых объектов соглашением не предусмотрено. Предметом соглашения является эксплуатация, содержание и частичная реконструкция объектов водоснабжения на весь период действия соглашения - 10 лет по 12.12.2026 год | деятельность
16 | Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения муниципального района Безенчукский Самарской области | Муниципальный район Безенчукский Самарской области | ОАО "Самарская региональная энергетическая корпорация" | ЖКХ | Концессионное соглашение (115-ФЗ) | 19.08.2013 года на 10 лет | действующее | 254890 | Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконстуркции - 23 732,00 п.м., общая площадь нежилых зданий (котельных, модулей), подлежащих реконструкции - 2 185,1 кв.м. | сведения уточняются | Мероприятия в рамках концессионного соглашения проведены в полном объеме в 2014 году. Была произведена модернизация и техническое перевооружение котельных, осуществлен капитальный ремонт тепловых сетей. В настоящее время по мере необходимости ведется текущий ремонт. | деятельность
17 | Реконструкция недвижимого имущества и сооружений, технологически связанных между собой, расположенных в Парке культуры им. М.Горького, расположенного по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Победы, 66А | Администрация городского округа Сызрань | ООО "Парк Горького" | Социальная | Концессионное соглашение (115-ФЗ) | 04.09.2015 года на 49 лет (04.09.2015-03.09.2064) | действующее | 100000 | Недвижимое имущество и сооружения, технологически связанные между собой, подлежащие реконструкции, расположенные в Парке культуры им. М.Горького, расположенном по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Победы, 66А. | Общая площадь парка 41 462 кв.м. Установка новых аттракционов в количестве не менее 5 единиц | 11.09.2018 г. (Акт об исполнении концессионером обязательств по реконструкции объекта концессионного соглашения от 11.09.2018 г. по концессионному соглашению от 04.09.2015 г.) | деятельность
18 | Реконструкция, владение и пользование объектами культуры, спорта, организации отдыха граждан и туризма и иных объектов социально-культурного назначения | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области | ЗАО Самарский Терапевтический Комплекс "Реацентр" | Туризм | Концессионное соглашение (115-ФЗ) | 06.04.2009 года на 49 лет | действующее | 75000 | помещения площалью 7677,6 кв.м., теплосеть 214,8 м, дорога 242,8 пог.м (площадью 849,7 кв.м.), наружные сети водопровода, канализационная станция площадью 23,10 кв.м., автодром, металлические ограждения, газоснабжение, слаботочные сети | 4 165 560 ед. (количество оказанных услуг за весь период - план) | Концессионером работы выполнены, но ввод объекта КС в эксплуатацию не произведен | реализация
19 | Капитальный ремонт недвижимого имущества предназначенного для осуществления образовательной деятельности | Мэрия городского округа Тольятти | АНОО СОШ "Центр школа" | Образование | Концессионное соглашение (115-ФЗ) | 15.08.2016 года на 34 года | действующее | не менее 120000 | В целях создания объекта концессионеру передано муниципальное имущество: здание школы (2864,5 кв.м), которое подлежит реконструкции как здание школы; здание столовой (445,8 кв.м) по которому предусмотрена реконструкция под здание спортивного зала; =здание гаража на 2 бокса (180,9 кв.м); здание овощехранилища (62,2 кв.м), которое подлежит сносу на месте которого предусмотрено строительство нового отдельно строящегося здания для размещения в нем столовой, актового залатеплого перехода к зданию школы | количество учебных мест - не менее 100 | В соответствии с письмом Администрации го Тольятти от 15.05.2020 4051/4 ввод школы в эксплуатацию произведен ранее и после реконструкции не требуется | реализация
20 | Реконструкция нежилого здания детского сада | Мэрия городского округа Тольятти | ООО "Альтернатива" | Образование | Концессионное соглашение (115-ФЗ) | 10.03.2017 года на 31 год | действующее | не менее 20 000 тыс. руб, но не более 35 000 тыс руб. | В целях создания объекта концессионеру передано муниципальное имущество нежилое здание (2407,5 кв.м.) под его реконструкцию | 140 воспитанников | Досрочное создание объекта. Срок реконструкции - 12 месяцнв с даты подписания КС (10.03.2017). Акт сдачи-приемки выполненных работ на сумму 35 000 тыс. руб подписан сторонами 18.12.2017. Фактическое использование объекта начато 01.01.2018. | деятельность
21 | Создание объекта физической культуры и спорта - спортивно тренировочного комплекса по адресу: г.Тольятти, Ленинский проспект, земельный участок №42 А,с последующей его эксплуатацией | Администрация городского округа Тольятти | Межрегиональная детско-молодежная общественная организация Футбольный клуб "Импульс" | Спорт | Концессионное соглашение (115-ФЗ) | 27.12.2019 на 46 лет | действующее | 26 760 тыс. руб. | В целях создания объекта концессионеру передан по договору аренды земельный участок площадью 8987 кв.м. Договор аренды земельного участка заключен на срок действия концессионного соглашения. Предусмотрено строительство двух крытых манежей, включающих спортивные залы с искусственным газоном, строительство двух административно-бытовыъх зданий (под раздевалки, душевые кабины, трренажерный зал, конференц-зал и вспомогательные помещения), а также строительство открытого специализированного футбольного поля с искусственным газоном (плоскостное сооружение) | Предусмотрен для осуществления деятельности в области физической культуры спорта в соответствии с Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 52054-2003. Предусмотрено безвозмездное предоставление концессионером объекта для целей концедента: ежегоднодля проведения физкультурных= мероприятий г.о.Тольятти по виду спорта "футбол", ежедневно с 8.30 до 14.00 для проведения физкультурных занятий учащимися МБОУ № 40 г.Тольятти | Осуществляются проектно-изыскательские работы | деятельность
22 | строительство и эксплуатацию кладбища сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области | Администрация сельского поселения Красный Яр Красноярского района | ООО "Спец Ритуал Сервис" | Здравоохранение | Концессионное соглашение (115-ФЗ) | 22.02.2018 на 49 лет | действующее | В КС не указана | Строительство и эксплуатация кладбища в сп Красный Яр Красноярского района |  |  | строительство