Приложение 2

 **Оценка достижения целевых показателей Программы за 2015 год**

Наименование муниципальной программы «**Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013-2020 годы»**

 Ответственный исполнитель МКУ управление сельского хозяйства муниципального района Большеглушицкий

Соисполнители:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   №п/п | **Наименование целевого показателя (индикатора Соглашения)** | **Ед. измерения** | **Результаты реализации программы** | **Степень достижения целевых индикаторов Соглашения, % (+,-)\*** | **Причины не достижения целевого индикатора Соглашения** |
| **плановый показатель** | **фактически исполнено** |
| 1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 103,0 | 82,6 | -20,4% | Производство зерна к уровню 2014 года снизилось на 82,1 тыс.тонн (144,7 тыс.тонн-62,6тыс.тонн) из-за чрезвычайной ситуации (засухи); мяса на 590 тонн (3956 тонн-3366 тонн) в 2015 году не имелось такого количества скота подходящего для реализации и в производство оно не считается. |
| 1.2. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в процентах к предыдущему году | 104,2 | 114,6 | +10,0% |  |
| 1.3. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 12,6 | 66,3 | +53,7% |  Уровень рентабельности высок из-за проданной продукции растениеводства прошлого года по себестоимости 2014 года. |
| 1.4. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 14580,0 | 14821 | 101,7% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
|  | Зерновые и зернобобовые | тыс. тонн | 119,5 | 62,6 | 52,4% | Производство зерна к уровню 2014 года снизилось на 82,1 тыс.тонн (144,7 тыс.тонн-62,6тыс.тонн) из-за чрезвычайной ситуации (засухи). |
|  | Картофель | тыс. тонн | 3,2 | 3,2 | 100,0% |  |
| 2.2. | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | процентов | 5,0 | 28,1 | +23,1% |  |
| 2.3. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 15,3 | 12,0 | -3,3% | В связи со значительным обновлением семенного фонда в предыдущие годы, хозяйства имеют полностью семена 1-4 репродукции, это и снижает данный показатель. |
| 2.4. | Внесение минеральных удобрений на 1 га посевной площади | кг.д.в. | 14,5 | 5,3 | 36,6% |  В весеннее-летний период у , сельхозтоваропроизводителией не имелось возможности кредитоваться на цели приобретение минеральных удобрений ( на территории района нет ни одного банка который работает с юр. лицами и ИП главами КФХ) это и повлияло на низкое исполнение этого показателя. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 3956 | 3366 | 85,1% | В 2015 году не имелось такого количества скота подходящего для реализации, производство скота производилось для воспроизводства стада и расчета по товарному кредиту. |
| 3.2. | Производство молока в хозяйствах всех категорий |  тонн | 16026 | 16297 | 101,7% |  |
| 3.3. | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке |  тонн | 0 |  |  |  |
| 3.4. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  голов | 4800 | 5123 | 110,0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Объемы приобретения новой техники, сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | штук | 32 | 32 | 100% |  |
|  | зерноуборочные комбайны | штук | 11 | 11 | 100% |  |
|  | кормоуборочные комбайны | штук | 1 | 1 | 100% |  |
| 4.2. | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади | лошадиные силы | 121 | 117 | 96,7% | Много списано старой техники с высокой энергообеспеченностью. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе | тыс. кв. м |  | 0,055 |  | В 2015 году приобретения жилья не было ,а ввод построенного жилья осуществился только одного дома, остальные дома с метрожем 1,040 тыс.кв. м еще не введены  |
|  | В том числе для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м |  | 0,055 |  |  |
| 5.2. | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | % | 86,9 | 86,9 | 0% |  |
| 5.3. | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | % | 78,83 | 81,21 | +2,38%  |  |

 **Руководитель МКУ управления сельского хозяйства**

**муниципального района Большеглушицкий Акимов А.А.**

Исп. Зам. руководителя Звонарева Т.В. тел.88467321842