Приложение к постановлению администрации

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области

от 18 июня 2012  № 822

Муниципальная целевая программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности  маломобильных групп населения муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 2012 - 2015 годы»

(далее - Программа)

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2012 - 2015 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Поручение главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области на разработку программы, согласно протоколу совещания от 13.02.2012г. |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области |
| Цель Программы | Целью Программы является обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение качества и уровня их жизни. |
| Задачи Программы | 1. Оборудование объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения. 2. Обеспечение доступности для инвалидов, граждан пожилого возраста средств информации, повышение информированности населения о проблемах инвалидов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2015 годы Программа реализуется в 1 этап. |
| Важнейшие целевые индикаторы (показатели) Программы | -доля объектов муниципальной собственности, в которых расположены учреждения социальной сферы, частично или полностью оборудованных с учетом безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, от общего количества объектов муниципальной собственности, в которых расположены учреждения социальной сферы; -количество социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности, оборудованных с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения; -доля инвалидов и граждан пожилого возраста, получивших доступ к средствам информации в результате реализации социального проекта «Общение и мир вокруг без границ» в общем количестве инвалидов и граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области; -доля граждан, информированных о проблемах инвалидов и инвалидности, от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 2648,1 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в том числе: 2012 год – 561,5 тыс. рублей 2013 год – 901,6 тыс. рублей 2014 год – 504,9 тыс. рублей 2015 год - 680,1 тыс. рублей |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы | Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования. |
| Система организации контроля за ходом реализации Программы | Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы - администрацией муниципального района Большеглушицкий Самарской области. Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных целевых программ муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденного постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 30.06.2011 г. №769. |

- I. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа

# Государственная политика по вопросам интеграции инвалидов определяется Федеральным законом от  24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ                 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области определяется Законом Самарской области от 10 февраля 2009 года № 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области» (далее-Закон).
          В Программе используются такие же основные понятия как в Законе:

- безбарьерная среда жизнедеятельности - материальная среда, окружающая человека, в которой или при помощи которой он осуществляет свои жизненные потребности, позволяющая беспрепятственно достичь места и воспользоваться услугой, получить информацию. Она включает в себя объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, обустроенные в соответствии с требованиями, установленными строительными нормами и правилами, предназначенными для проектирования зданий и сооружений, доступных маломобильным гражданам наравне с другими гражданами, а также все виды информации, передаваемой людям с нарушением функции органов слуха или зрения;

- маломобильные граждане (маломобильные группы населения) - граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К ним относятся инвалиды, граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), лица с временными или стойкими нарушениями здоровья, беременные женщины, лица с детьми в возрасте до 3 лет, в том числе с детскими колясками, а также иные лица, испытывающие затруднения при движении и (или) потреблении услуги в силу устойчивого или временного физического недостатка, вынужденные использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления;

- объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, которые подлежат оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан:

жилой фонд;

административные здания и сооружения;

здания и помещения культурно-зрелищных учреждений и организаций (кинотеатры, библиотеки, музеи, культовые здания и другие);

объекты образования, социального обслуживания, здравоохранения, аптеки, физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические сооружения и другие;

объекты коммунально-бытового назначения (парикмахерские, общественные бани и другие), общественного питания, торговли;

места отправления религиозных обрядов;

здания и сооружения, предназначенные для пользования средствами связи и информации (почтовые отделения связи, переговорные пункты, интернет-киоски и другие);

места отдыха, лесопарки, аллеи, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

сооружения и коммуникации авиационного, железнодорожного, автомобильного, речного транспорта (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы и другие объекты автомобильного, железнодорожного и водного транспорта), предназначенного для обслуживания населения;

станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта общего пользования, стоянки для спецавтотранспорта инвалидов;

тротуары и пешеходные дорожки, наземные и подземные переходы через автомагистрали и дороги, территории и площади, прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям;

места трудовой деятельности инвалидов;

здания гостиниц.

В настоящее время на территории  муниципального района Большеглушицкий Самарской области проживает порядка 8500 граждан, относящихся к маломобильным группам населения, что составляет около     41 % населения района.

Наиболее многочисленные по составу и характерным особенностям взаимодействия с окружающей средой  являются инвалиды, которых в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области 1354 человека, из них 41 инвалид-колясочник, 6036 граждан пожилого возраста, порядка 900 человек - дети в возрасте до трех лет, ежегодно насчитывается около 200 беременных.

В муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области 108 объектов социальной инфраструктуры различных видов собственности, в которых отсутствуют условия беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. И всего лишь 18 объектов частично оборудованы специальными приспособлениями, что составляет 14,3 % от общего количества объектов. Если взять во внимание объекты муниципальной собственности, то  этот показатель еще ниже около 8,9 %, а на уровне Самарской области 20,7% объектов социальной сферы обеспечены необходимой инфраструктурой для инвалидов.

Следовательно,  существующее положение дел в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области по обеспечению доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к социально значимым учреждениям является важной проблемой.

Реализация Программы позволит продолжить государственную политику в области социальной защиты инвалидов и маломобильных групп населения на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

- II. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение качества и уровня их жизни.

Для достижения поставленных целей Программы потребуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач:

оборудование объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения;

обеспечение доступности для инвалидов и граждан пожилого возраста к средствам информации, повышение информированности населения о проблемах инвалидов.

- III. Целевые индикаторы (показатели),
характеризующие ход реализации Программы

Целевыми индикаторами (показателями), позволяющими оценивать достижение целей Программы (приложение № 1 к настоящей Программе), являются:

- доля объектов муниципальной собственности, в которых расположены учреждения социальной сферы, частично или полностью оборудованных с учетом безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, от общего количества объектов муниципальной собственности, в которых расположены  учреждения социальной сферы;

- количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности, оборудованных с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения;

- доля инвалидов и граждан пожилого возраста, получивших доступ к средствам информации в результате реализации социального проекта             «Общение и мир вокруг без границ» в общем количестве инвалидов и граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области;

- доля граждан, информированных о проблемах инвалидов и инвалидности, в общем количестве граждан, проживающих на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

- IV. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

- V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем ассигнований на реализацию Программы составляет  2648,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году – 561,5 тыс. рублей;

в 2013 году – 901,6 тыс. рублей;

в 2014 году – 504,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 680,1 тыс. рублей.

Реализацию Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

- VI. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком Программы является администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Основные исполнители Программы:

Муниципальное учреждение Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области;

Муниципальное казенное учреждение Управление по строительству муниципального района Большеглушицкий Самарской области;

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры муниципального района Большеглушицкий Самарской области;

Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» муниципального района Большеглушицкий Самарской области»;

муниципальное  учреждение «Управление социальной защиты населения администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области»;

Муниципальное бюджетное учреждение Центральная районная больница муниципального района Большеглушицкий Самарской области;

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области «Жилищно-эксплуатационная контора № 1»;

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1           «Общеобразовательный центр» с. Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Большая Глушица) (по согласованию);

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2           «Общеобразовательный центр» с. Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (ГБУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица) (по согласованию);

Большеглушицкая  районная общественная организация Самарской  общественной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее - Общество инвалидов) ( по согласованию).

Заместитель главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области по социальным вопросам осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, координирует деятельность исполнителей Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, в случае необходимости подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет механизм реализации Программы и размер затрат на реализацию программных мероприятий.

Основные исполнители Программы:

осуществляют контроль и несут ответственность за реализацию мероприятий Программы по соответствующим направлениям в установленные сроки в пределах своих полномочий;

ежегодно  в срок до 1 марта представляют муниципальному заказчику Программы информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов (показателей), а также показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы.

Основные исполнители Программы в рамках выделенных бюджетных ассигнований обеспечивают организацию выполнения мероприятий Программы посредством заключения муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области привлекает полномочных представителей общественных объединений для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы маломобильных граждан по их беспрепятственному передвижению и обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности.

- VII. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы

Реализация Программы принесет значительный социально-экономический эффект, уменьшая или снимая ограничения жизнедеятельности инвалидов, повышая их жизненную активность, за счет следующих факторов:

оборудование 11 объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности их для маломобильных граждан;

создание доступной информационной среды для инвалидов и граждан пожилого возраста;

повышение информированности общества о проблемах инвалидов и инвалидности.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени  достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации.

- Методика оценки эффективности реализации Программы

Социально-экономическую эффективность создания безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения района определяет  комплексный показатель эффективности настоящей Программы, представляющий собой отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации, рассчитывается по формуле

где:

N - общее число целевых индикаторов (показателей);

- плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);

- текущее значение n-го целевого индикатора (показателя);

- плановая сумма финансирования по Программе;

- сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые индикаторы (показатели), приведенные в приложении № 1 к настоящей Программе.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Приложение № 1

к муниципальной целевой программе

"Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения

муниципального района Большеглушицкий Самарской области" на  2012 - 2015 годы

Перечень
целевых индикаторов (показателей) муниципальной целевой программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на  2012 - 2015 годы»

| Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя) | Едини-ца измере-ния | Значение целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год факт | 2012 год оценка | Плановый период (прогноз) |  |  |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1.Доля объектов муниципальной собственности, в которых расположены учреждения социальной сферы, частично или полностью оборудованных с учетом безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, от общего количества объектов муниципальной собственности, в которых расположены учреждения социальной сферы | % | 8,9 | 13,2 | 7,1 | 8,2 | 8,2 |
| 2.Количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности, оборудованных с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения | штук | 8 | 12 | 6 | 7 | 7 |
| 3.Доля инвалидов и граждан пожилого возраста, получивших доступ к средствам информации в результате реализации социального проекта «Общение и мир вокруг без границ» в общем количестве инвалидов и граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области | % | - | 2,2 | 3,2 | 4,1 | 4,9 |
| 4.Доля граждан, информированных о проблемах инвалидов и инвалидности, в общем количестве граждан, проживающих на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области | % | 20,7 | 21,8 | 23,8 | 25,2 | 27,0 |

Приложение  № 2

к муниципальной целевой программе

"Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на  2012 - 2015 годы»

Мероприятия
муниципальной целевой программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на  2012 - 2015 годы»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации, годы |  | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Исполнитель, представитель общественности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 |  |
| Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения 1. Оборудование объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оборудование пандусом и поручнями входа здания МКУ Управление культуры муниципального района Большеглушицкий Самарской области, с. Большая Глушица, ул. Советская, д.62,а | 2012 |  | 234,8 | 234,8 | - | - |  | - | МКУ Управление по строительству муниципального района Большеглушицкий Самарской области, МКУ Управление культуры муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Общество инвалидов (по согласованию) |
| 1.2. | Оборудование пандусом и поручнями входа здания межпоселенческой центральной библиотеки, с. Большая Глушица, ул. Советская, д.63 | 2013 |  | 511,0 | - | 511,0 | - |  | - | МКУ Управление по строительству муниципального района Большеглушицкий Самарской области, МКУ Управление культуры муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Общество инвалидов (по согласованию) |
| 1.3. | Оборудование пандусом и поручнями входа здания СК «Юбилейный», с. Большая Глушица, ул. Советская, д.39 | 2012 |  | 80,1 | 80,1 | - | - |  | - | МКУ Управление по строительству муниципального района Большеглушицкий Самарской области, ГБУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица (по согласованию), Общество инвалидов (по согласованию) |
| 1.4. | Оборудование пандусом и поручнями входа здания МБУ ЦРБ муниципального района Большеглушицкий Самарской области, с. Большая Глушица, ул. Советская, д.62 А | 2013 |  | 204,5 |  | 204,5 |  |  |  | МКУ Управление по строительству муниципального района Большеглушицкий Самарской области, МБУ Центральная районная больница муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Общество инвалидов (по согласованию) |
| 1.5. | Оборудование пандусом и поручнями входа здания инфекционного корпуса МБУ Центральная районная больница муниципального района Большеглушицкий Самарской области, с. Большая Глушица, ул.Зеленая д.12 | 2015 |  | 103,4 |  |  |  |  | 103,4 | МКУ Управление по строительству муниципального района Большеглушицкий Самарской области, МБУ Центральная районная больница муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Общество инвалидов (по согласованию) |
| 1.6. | Оборудование пандусом и поручнями входа здания МКУ «Центр социальной помощи семье и детям муниципального района Большеглушицкий Самарской области», с. Большая Глушица, ул. Советская, д.44 | 2015 |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 | МКУ Управление по строительству муниципального района Большеглушицкий Самарской области, МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» муниципального района Большеглушицкий Самарской области», Общество инвалидов (по согласованию) |
| 1.7. | Оборудование пандусом и поручнями входа здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 «Общеобразовательный центр» с. Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, с. Большая Глушица, ул. Гагарина д. 82 | 2012 |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  | МКУ Управление по строительству муниципального района Большеглушицкий Самарской области, ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица (по согласованию), Общество инвалидов (по согласованию) |
| 1.8. | Оборудование пандусом и поручнями входа здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 «Общеобразовательный центр» с. Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, с. Большая Глушица, ул.Бакинская д.3 | 2015 |  | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 | МКУ Управление по строительству муниципального района Большеглушицкий Самарской области, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица (по согласованию), Общество инвалидов (по согласованию) |
| 1.9. | Оборудование пандусом и поручнями входа здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 «Общеобразовательный центр» с. Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, с. Большая Глушица, ул. Гагарина д. 76 | 2014 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | МКУ Управление по строительству муниципального района Большеглушицкий Самарской области, ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» (по согласованию), Общество инвалидов (по согласованию) |
| 1.10. | Оборудование пандусом и поручнями входа здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 «Общеобразовательный центр» с. Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, с. Большая Глушица, ул. Фирсина д.3 | 2014 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | МКУ Управление по строительству муниципального района Большеглушицкий Самарской области, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица (по согласованию), Общество инвалидов (по согласованию) |
| 1.11. | Оборудование пандусом и поручнями входа здания МУП Большеглушицкого района Самарской области «Жилищно- эксплуатационная контора № 1» с. Большая Глушица, ул. Чапаевская д. 88 | 2014 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | МКУ Управление по строительству муниципального района Большеглушицкий Самарской области, МУП Большеглушицкого района «ЖЭК №1», Общество инвалидов (по согласованию) |
| 1.12. | - Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан | 2012-2015 |  | 174,3 | 36,6 | 26,1 | 44,9 |  | 66,7 | Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Общество инвалидов (по согласованию) |
|  | ИТОГО |  |  | 2158,1 | 551,5 | 741,6 | 344,9 |  | 520,1 |  |
| 2. Обеспечение доступности для инвалидов средств информации, повышение информированности населения о проблемах инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обеспечение доступа к средствам информации в результате реализации проекта «Общение и мир вокруг без границ» | 2012-2015 |  | 490,0 | 10,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |  | Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Общество инвалидов (по согласованию) |
|  | ИТОГО |  |  | 490,0 | 10,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |  |  |
|  | ВСЕГО по Программе |  | 2012-2015 | 2648,1 | 561,5 | 901,6 | 504,9 | 680,1 |  |  |