ГОДОВОЙОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы

« Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013-2020 годы » утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 01 апреля 2013 года №387 за 2015 год

1. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями муниципальной программы « Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013-2020 годы » (далее – Программа) является: создание условий для стабильного функционирования сельского хозяйства муниципального района Большеглушицкий в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации; достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района Большеглушицкий; увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в муниципальном районе Большеглушицкий; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов; повышение конкурентоспособности производимой на территории муниципального района Большеглушицкий сельскохозяйственной продукции.

Для достижения целей Программы в 2015 году предусматривается решение следующих задач: повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Большеглушицкий, обновление и модернизация основных фондов; стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов; создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения; повышение занятости и уровня жизни населения муниципального района Большеглушицкий; развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций семейных животноводческих ферм.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2015 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов утверждено финансирование в размере 28379,4 тыс. рублей, в том числе:

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 4947,1 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 2897,0 тыс. рублей;

- счет средств федерального бюджета – 20535,4 тыс. рублей.

В 2015 году запланированные мероприятия Программы профинансированы в объеме 28141,2 тыс. рублей или 99,2 %, в том числе:

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 4947,0 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 2833,4 тыс. рублей;

- счет средств федерального бюджета – 20360,8 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий Программы составило:

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области - 100 %;

- за счет средств областного бюджета – 97,8 %;

- счет средств федерального бюджета – 99,1 %.

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013-2020 годы» за 2015 год к настоящему отчету.

1. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 В целях взаимодействия при реализации мероприятий муниципальной программы в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области заключило соглашение №63 от 20 мая 2014 года , ежегодно к нему заключается дополнительное соглашение . В 2015 году дополнительное соглашение было заключено 5мая 2015 года.

Предметом соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области мероприятий Программ в целях достижения целевых индикаторов предусмотренных приложением к настоящему дополнительному Соглашению прилагается .

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 2015 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету.

1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из принципа результативности выполнения мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Эффективность реализации Программы за 2015 год составила 175,0 %*(расчет оценки эффективности производится на основании Методики оценки эффективности реализации Программы).*

Вывод: Эффективность реализации Программы очень высокая, текущие индикаторы практически все выполнены по сравнению с плановыми (среднее значение 18 показателей (1455,91/1420,33) составило 1,024) уровень финансирования низкий 0,585(текущая сумма финансирования 28,4 млн.руб./ плановая сумма финансирования 48,5 млн.руб. (без несвязанной поддержки в растениеводстве т.к. финансирование идет напрямую через МСХ Самарской области ) ***Реализация Программы соответствует запланированным результатам .***

Руководитель МКУ управления

сельского хозяйства муниципального

района Большеглушицкий Акимов А.А.

Главный бухгалтер Морозова Л.В

Исполнитель: зам. руководителя Звонарева Т.В.