| ##### АДМИНИСТРАЦИЯ ##### МУНИЦИПАЛЬНОГО ##### РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от ____________ г. № ______ с. Большая Глушица |  |
| --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Формирование земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области»

В целях обеспечения условий, необходимых для предоставления земельных участков в собственность отдельным категориям граждан, состоящим на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Формирование земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01 января 2026 года.

Глава района                                                                                   В.А. Анцинов

Орехова 23159

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района Большеглушицкий Самарской области

«Об утверждении муниципальной программы

муниципального района Большеглушицкий Самарской области

«Формирование земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан в муниципальном районе

Большеглушицкий Самарской области»

от ____________  № ______

Муниципальная программа

муниципального района Большеглушицкий Самарской области

«Формирование земельных участков для предоставления отдельным категориям  граждан в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области»

(далее – муниципальная программа)

| ПАСПОРТ муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Формирование земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | Распоряжение главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 02.04.2025 г. №39-р |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области |
| Участники муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение условий, необходимых для реализации отдельными категориями граждан права на бесплатное предоставление в собственность земельных участков |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение формирования земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки - обеспечение формирования земельных участков для предоставления гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции (членам их семей), состоящим на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - количество земельных участков, сформированных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки, в рамках реализации муниципальной программы - доля земельных участков, сформированных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки, в количестве земельных участков, необходимом для удовлетворения потребности граждан, имеющих трех и более детей, в реализации права на бесплатное предоставление в собственность сформированных земельных участков - доля граждан, имеющих трех и более детей, состоявших на учете, реализовавших право на бесплатное предоставление в собственность сформированных земельных участков, в общем количестве граждан, имеющих трех и более детей, состоящих на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки - количество земельных участков, сформированных для предоставления гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции (членам их семей), состоящим на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки, в рамках реализации муниципальной программы - доля земельных участков, сформированных для предоставления гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции (членам их семей), состоящим на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки, в количестве земельных участков, необходимом для удовлетворения потребности граждан, принимавших участие в специальной военной операции (членов их семей), состоящих на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки, в реализации права на бесплатное предоставление в собственность сформированных земельных участков |
| Подпрограммы, иные программы с указанием целей и сроков реализации | Отсутствуют |
| Планы мероприятий с указанием сроков реализации | Отсутствуют |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2026 – 2028 годы Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 438,901 тыс. рублей, в том числе: в 2026 году – 126,901 тыс. рублей (прогнозно), в 2027 году – 156,00 тыс. рублей (прогнозно), в 2028 году – 156,00 тыс. рублей (прогнозно). Источниками финансирования являются средства бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области. Средства вышестоящих бюджетов в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в муниципальной программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в реализации права на бесплатное предоставление в собственность сформированных земельных участков |

- 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5. Земельного кодекса Российской Федерации граждане, имеющие трех и более детей, имеют право приобрести бесплатно находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в случаях и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

В Самарской области право граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное предоставление в собственность земельных участков закреплено статьей 9 Закона Самарской области "О земле" (далее - Закон о земле).

Пунктом 6 ст. 10.3 Закона о земле установлено, что Правительство Самарской области или уполномоченный им орган исполнительной власти Самарской области, органы местного самоуправления организуют проведение работ по формированию земельных участков для предоставления их бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более детей, за исключением случая, оформления гражданами, имеющими трех и более детей, земельного участка под объектом недвижимости, принадлежащим им на праве собственности.

Статьей 2 Закона Самарской области от 08.07.2011 N 72-ГД "О внесении изменений в Закон Самарской области "О земле" также установлено, что к расходным обязательствам Самарской области относится предоставление местным бюджетам субсидий из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по формированию земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из земель, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, в том числе для индивидуального жилищного строительства.

В настоящее время земельные участки предоставляются в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Самарской области от 13.04.2015 г. №37-ГД «О порядке постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района, на территории которого постоянно проживают граждане, имеющие трех и более детей.

По состоянию на 01.04.2025 г. в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области проживали 317 многодетных семей. Изъявили желание бесплатно приобрести сформированные земельные участки 244 граждан, имеющих трех и более детей, получили земельные участки 204 гражданина. Всего администрацией муниципального района Большеглушицкий Самарской области сформировано для предоставления бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, 196 земельных участков.

По состоянию на 01.04.2025 г. состоят на учете в качестве желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки 40 граждан.

Количество многодетных семей, не реализовавших свое право на приобретение бесплатно в собственность сформированных земельных участков, на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области 113.

Следовательно, существует необходимость в формировании земельных участков с целью последующего предоставления их бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей.

Основные проблемы, связанные с обеспечением граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками:

отсутствие необходимого и достаточного количества сформированных земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;

ограниченность финансовых ресурсов на формирование земельных участков.

За период с 2013 по 2024 годы с целью последующего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, поставленным на учет желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки, сформировано 196 земельных участков. Сумма расходов на данные цели составила 2150,3 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 1927,7 тыс. рублей, средства бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 222,6 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 7 статьи 39.5. Земельного кодекса Российской Федерации отдельные категории граждан, в случаях, предусмотренных законами Самарской области, имеют право приобрести бесплатно находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в случаях и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

В Самарской области право граждан, принимавших участие в специальной военной операции (члены их семей), на бесплатное предоставление в собственность земельных участков закреплено статьей 9.4 Закона о земле.

Пунктом 5 ст. 9.4 Закона о земле установлено, что Правительство Самарской области или уполномоченный им орган исполнительной власти Самарской области, органы местного самоуправления организуют проведение работ по образованию земельных участков для предоставления их бесплатно в собственность граждан, принимавших участие в специальной военной операции (членов их семей), для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, за исключением случаев, когда такие граждане самостоятельно определяют местоположение земельного участка и несут расходы по его образованию за свой счет.

В настоящее время земельные участки предоставляются в собственность граждан, принимавших участие в специальной военной операции (членов их семей), в соответствии с Законом Самарской области от 08.02.2024 г. №3-ГД «О порядке постановки на учет граждан, принимавших участие в специальной военной операции (членов их семей), имеющих право на бесплатное приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

Постановка на учет граждан, принимавших участие в специальной военной операции (членов их семей), осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района, на территории которого на день завершения своего участия в специальной военной операции были зарегистрированы по месту жительства, а при отсутствии такой регистрации - по месту пребывания участники специальной военной операции.

По состоянию на 01.04.2025 г. в муниципальном районе зарегистрировано 18 граждан, принимавших участие в специальной военной операции (членов семей погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных участниками специальной военной операции в ходе участия в СВО), удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденных орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. Изъявили желание бесплатно приобрести сформированные земельные участки 5 граждан, принимавших участие в специальной военной операции (членов их семей). Из них: получили земельные участки – 0 граждан, получили социальную выплату взамен земельного участка – 2 гражданина, обратились за предоставлением социальной выплаты – 3 гражданина.

На 01.04.2025 г. количество участников СВО (членов их семей), поставленных на очередь – 3.

Количество граждан, принимавших участие в специальной военной операции (членов их семей), не реализовавших свое право на приобретение бесплатно в собственность сформированных земельных участков, на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области 13.

Всего администрацией муниципального района Большеглушицкий Самарской области сформировано для предоставления бесплатно в собственность гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции (членам их семей), 11 земельных участков.

Так как действующим законодательством предусмотрена возможность получения социальной выплаты взамен земельного участка, и получения земельного участка в любом муниципальном образовании на территории Самарской области, то спрос на образованные муниципалитетом земельные участки в определенной локации, снижается.

Таким образом, отсутствует необходимость в формировании земельных участков для бесплатного предоставления данной категории граждан в 2026 году.

- 2. Описание целей и задач

муниципальной программы, планируемые конечные результаты

реализации муниципальной программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации программы

Целью муниципальной программы является обеспечение условий, необходимых для реализации отдельными категориями граждан права на бесплатное предоставление в собственность земельных участков.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение формирования земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки;

- обеспечение формирования земельных участков для предоставления гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции (членов их семей), состоящим на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в реализации права на бесплатное предоставление в собственность сформированных земельных участков.

- 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2026 – 2028 годах в один этап, которым предусматривается формирование земельных участков в количестве, необходимом и достаточном для предоставления состоящим на учете отдельным категориям гражданам.

- 4. Описание мер правового и государственного регулирования в

сфере реализации муниципальной программы, направленных на

достижение целей муниципальной программы

Муниципальная программа подготовлена в рамках реализации федерального законодательства и законодательства Самарской области в части формирования на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области земельных участков для последующего предоставления в собственность бесплатно отдельным категориям гражданам:

Земельного кодекса Российской Федерации;

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Гражданского кодекса Российской Федерации;

Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости";

Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации";

Закона о земле;

Закона Самарской области «О порядке постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;

Закона Самарской области «О порядке постановки на учет граждан, принимавших участие в специальной военной операции (членов их семей), имеющих право на бесплатное приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;

постановления Правительства Самарской области от 26.12.2011 N 857 "Об утверждении Порядка подготовки и представления информации, содержащей сведения о сформированных (образованных) земельных участках из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, документов об их формировании для последующего предоставления бесплатно в собственность граждан, имеющих троих и более детей, и размещения указанной информации в средствах массовой информации и сети Интернет".

- 5. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

- Для оценки эффективности хода реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), которые представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

- 6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Самарской области и бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 438,901 тыс. рублей,  в том числе:

в 2026 году – 126,901 тыс. рублей (прогнозно),

в 2027 году – 156,000 тыс. рублей (прогнозно),

в 2028 году – 156,000 тыс. рублей (прогнозно).

Указанные в муниципальной программе объемы финансирования отдельных мероприятий являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий муниципальной программы из бюджета Самарской области будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий бюджету муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Средства бюджета Самарской области на проведение мероприятий муниципальной программы указаны как предполагаемые и не являются основанием для возникновения соответствующих расходных обязательств.

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием планируемых объемов финансирования представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

- 7. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы и по окончании ее реализации.

Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год и за период с начала ее реализации представлена в приложении 3 к муниципальной программе.

- Приложение 1 к Муниципальной программе муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Формирование земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Формирование земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области»

| N п/п | Наименование, цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет 2025 | Оценка 2025 | Плановый период (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| - ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН ПРАВА НА БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение формирования земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество земельных участков, сформированных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете желающих бесплатно приобрести земельные участки, в рамках реализации муниципальной программы | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Доля земельных участков, сформированных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки, в количестве земельных участков, необходимом для удовлетворения потребности граждан, имеющих трех и более детей, в реализации права на бесплатное предоставление в собственность сформированных земельных участков | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 3. | Доля граждан, имеющих трех и более детей, состоявших на учете, реализовавших право на бесплатное предоставление в собственность сформированных земельных участков, в общем количестве граждан, имеющих трех и более детей, состоящих на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки | проценты | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |  |  |  |
| - Обеспечение формирования земельных участков для предоставления гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции (членам их семей), состоящим на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество земельных участков, сформированных для предоставления гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции (членам их семей), состоящим на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки, в рамках реализации муниципальной программы | единиц | 5 | 5 | - | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Доля земельных участков, сформированных для предоставления гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции (членам их семей), состоящим на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки, в количестве земельных участков, необходимом для удовлетворения потребности граждан, принимавших участие в специальной военной операции (членов их семей), состоящих на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки, в реализации права на бесплатное предоставление в собственность сформированных земельных участков | проценты | 100 | 100 | - | 100 | 100 |  |  |  |  |

- Приложение 2 к Муниципальной программе муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Формирование земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Формирование земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области»

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнители мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| - ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН ПРАВА НА БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача I: Обеспечение формирования земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка документов для получения субсидии на формирование земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки | Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области |  | 2026 – 2028 годы |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |  | Удовлетворение потребности граждан, имеющих трех и более детей, в реализации права на бесплатное предоставление в собственность сформированных земельных участков |  |  |  |  |  |
| 2. | Формирование земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из земель, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, в том числе для индивидуального жилищного строительства | Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области |  | 2026 – 2028 годы |  | 126,901 | 130,00 |  | 130,00 |  | 386,901 |  | Удовлетворение потребности граждан, имеющих трех и более детей, в реализации права на бесплатное предоставление в собственность сформированных земельных участков |  |  |  |  |  |
| - Задача II: Обеспечение формирования земельных участков для предоставления гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции (членам их семей), состоящим на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка документов для получения субсидии на формирование земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность граждан, принимавшим участие в специальной военной операции (членам их семей), состоящим на учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки |  | Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области |  | 2026 – 2028 годы | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |  | Удовлетворение потребности граждан, принимавших участие в специальной военной операции (членов их семей), в реализации права на бесплатное предоставление в собственность сформированных земельных участков |  |  |  |  |  |
| 2. | Формирование земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность граждан, принимавшим участие в специальной военной операции (членам их семей), из земель, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, в том числе для индивидуального жилищного строительства |  | Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области |  | 2026 – 2028 годы | 0 |  | 26,00 |  | 26,00 |  | 52,00 |  | Удовлетворение потребности граждан, имеющих трех и более детей, в реализации права на бесплатное предоставление в собственность сформированных земельных участков |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 126,901 |  | 156,00 |  | 156,00 |  | 438,901 |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 3 к Муниципальной программе муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Формирование земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области»

МЕТОДИКА

комплексной оценки эффективности реализации Муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Формирование земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан в муниципальном районе Большеглушицкий

Самарской области» за отчетный год и за период

с начала ее реализации

Комплексная оценка эффективности реализации Муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Формирование земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» осуществляется администрацией муниципального района Большеглушицкий Самарской области ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

- 1. Оценка степени выполнения мероприятий

муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

- 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы R за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го показателя (индикатора);

- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

Критерии комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы установлены приложением 4 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденному постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.01.2017 г. N94.